## 3 кв
[6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | [11 empty] | СОГЛАСОВАНО:
[6 empty] | Зам.генерального директора АО "СХК" по проекту "Прорыв" - руководитель проекта строительства ОДЭК __________ А.В. Гусев « » _______________ 2020г. | [11 empty] | Директор ООО "УС БАЭС" _______________ Н.Г. Пешнина « » _______________ 2020 г.
[7 empty] | Тематический план | [16 empty] | Индекс 2020 года СМР | 10.3904
[7 empty] | на выполнение СМР в 4 квартале 2020г. (период с 16 октября 2020 г. по 15 ноября 2020 г.) | [16 empty] | Индекс 2020 года ПНР | 20.9169
по договору на сооружение объектов производственного назначения "ОАО «СХК» Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах"
ИД КСГ | Дата начала по КСГ | Дата окончания по КСГ | Дата корр. РД | Вид работ | № п/п | Инв. Чертежа | Инв. номера объектных и локальных смет | Локальный номер сметы | Наименование объектных, локальных смет | Наименование операции в КСГ | Ед. изм. физобъема | Количество физ. объемов работ |  |  | Сметная стоимость работ в базовых ценах 2000г. (тыс. руб.) |  | Остаток сметной стоимости работ по состоянию на 15.10.2020г. в базовых ценах 2000 г. (тыс. руб.) | с 16 октября 2020 г. по 15 ноября 2020 г. |  |  | Исполнитель | Примечание | Карточки с замечаниями
[12 empty] | Всего по смете | Остаток физ.объема на 15.10.2020г. | Объём по плану с 16 октября 2020 г. по 15 ноября 2020 г. | Всего СМР, тыс. руб. | Трудоёмкость (чел/час) |  | СМР, тыс. руб. |  | Трудоёмкость (чел-час)
[18 empty] | в базовых ценах 2000 г. | в текущем уровне цен
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[5 empty] | 1: ИТОГО; 11: 133417.8657; 13: 85770.8749; в базовых ценах 2000 г. 14: 11791.246; в текущем уровне цен 15: 122515.3588 |  | 13404.8344 | 139281.1327
[5 empty] | ГЛАВА 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | 78347.2667 |  | 60325.1121 | 4685.9077 | 48688.2954
[5 empty] | Здание 4 - здание МФР | [9 empty] | 78347.2667 |  | 60325.1121 | 4685.9077 | 48688.2954
[5 empty] | 1 | 71528 ДСП | 72420 ДСП | 2-01-3-393 ТМ | Комплекс инженерных средств физической защиты (КИСФЗ) | Установка дверей СФЗ | т | 22.47 | 15.89 | 0.15 | 586.621 | 15506.91 | 334.03 | 3.916 | 40.689 | 103.5174 | ВЭС
Архитектура
Полы.
A23210 | 01.02.20 A | 2020-12-30 | Изм.8 (19.12.2019) | Общестр | 2 | 14-07207,14-07207 И4,14-07207 И6 | 14-07208,18-01354,18-01665,19-00030 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д5,2-01-0029С-Д6,2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Устройство черновых полов, м2 | Устройство черновых полов, м2 | м2 | 15693.1 | 1340 | 840 | 1474.08 | 11333.68 | 895.7 | 78.9027 | 819.8274 | 606.6546 | ВЭС |  | КЗ-131 В РД инв.№17-1762И1 не учтена набетонка на лестничных площадках лестничных клеток в осях11-12/Е-Ж, 16-17/Е-Ж, по АР 14-727 И8 пом.№ 2UFB1R19, 2UFB1R35.
A9440 | 01.04.20 A | 2020-12-30 | Изм.8 (19.12.2019) | Общестр | 3 | 14-07207,14-07207 И4,14-07207 И6,14-07207 И7 | 14-07208,18-01354,18-01665,19-00030,19-00151,19-00802,20-00164 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д5,2-01-0029С-Д6,2-01-0029С-Д7,2-01-0029С-Д9,2-01-0029С-Д10,2-01-0029С-Д12 | Архитектурно - строительные работы. Устройство полов, м2 | Устройство полов, м2 | м2 | 15923.1 | 15923.1 | 500 | 8967.36 | 40332.9 | 8785.56 | 281.5834 | 2925.7541 | 1266.4902 | ВЭС | нет сметы | КЗ-131 В РД инв.№17-1762И1 не учтена набетонка на лестничных площадках лестничных клеток в осях11-12/Е-Ж, 16-17/Е-Ж, по АР 14-727 И8 пом.№ 2UFB1R19, 2UFB1R35.
Внутренная отделка (потолок, стены).
A22030 | 01.01.20 A | 2020-12-31 | Изм.8 (19.12.2019) | Общестр | 4 | 14-07207,14-07207 И6,14-07207 И4 | 14-07208,19-00087,18-01247,19-00030 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д8,2-01-0029С-Д4,2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка потолков, м2 | Внутренняя отделка потолков, м2 | м2 | 18412 | 10625 | 100 | 2721.39 | 58510.48 | 1091.39 | 14.7805 | 153.575 | 317.7845 | Уч-к №1
A22040 | 01.01.20 A | 2020-12-31 | Изм.8 (19.12.2019) | Общестр | 5 | 14-07207,14-07207 И6,14-07207 И4 | 14-07208,19-00087,18-01247,19-00030 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д8,2-01-0029С-Д4,2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка стен, м2 | Внутренняя отделка стен, м2 | м2 | 45737.3 | 27722 | 500 | 7021.73 | 150741.72 | 2518.57 | 76.7615 | 797.5803 | 1647.9079 | Уч-к №1
Заполнение монтажных проемов
A30580 | 01.04.20* | 2020-12-30 |  | Общестр | 6 | 18-01567,18-01567 И1 | 18-01568,19-00259 | 2-01-0151С,2-01-0151С-Д1 | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей на отм.+5,150. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | т | 3.014 | 3.014 | 0.9 | 89.09 | 761.69 | 89.09 | 26.6029 | 276.4134 | 227.4456 | Уч-к №3 | (помещение 018, 114, 023,014)
A30610 | 01.04.20 A | 2020-12-30 |  | Общестр | 7 | 18-00244, 18-00244 И1, 18-00244 И2 | 18-00245, 19-00258, 19-00685, 20-00560 | 2-01-0143С, 2-01-0143С-Д2, 2-01-0143С-Д3, 2-01-0143С-Д4 | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей на отм. -0,300. Конструкции железобетонные. Устройство монолитного железобетона, т | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей бетоном | м3 | 86.3 | 34.75 | 15.812 | 899.89 | 6580 | 332.38 | 164.879 | 1713.1535 | 1205.5963 | Уч-к №3 | 007,216,022,125.
[5 empty] | 8 | 15-06133 | 15-07139 | 1-1017 | Стены между осями 1-3 на отм. -0,300. Опалубка и армирование. Конструкции железобетонные. Устройство монолитного железобетона, м3 | Устройство монолитного железобетона, м3 | м3 | 364.5 | 11.55 | 11.55 | 966.4 |  | 0.0001 | 30.6226 | 318.1795 | 0 | Уч-к №3
Вентиляция
A49950 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | Изм.1 (01.04.2019) | Общестр | 9 | 18-00616 | 18-01211 | 2-01-0102 | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 28-32. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 13.74 | 170 | 13.74 | 13.74 | 142.7636 | 170 | Реформа
A31960 | 01.03.20* | 2020-07-31 | Изм.1 (04.07.2019) | Общестр | 10 | 18-00826 | 18-01211, 19-00674 | 2-01-0122С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в стенах на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 0.507 | 0.507 | 0.2 | 24.58 | 290 | 24.255 | 9.6963 | 100.7476 | 114.3984 | Реформа
A31610 | 01.06.20* | 2020-07-30 | 2018-10-31 | Общестр | 11 | 18-00836 | 19-00015, 19-00702 | 2-01-0117С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в стенах на отм -0.300 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 0.71 | 0.71 | 0.2 | 54.5 | 650 | 36.085 | 15.3521 | 159.5141 | 183.0986 | Реформа
[5 empty] | 12 | 18-00614 | 18-01163, 19-00147, 19-00668 | 2-01-0100С | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 16-21. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 0.52 | 0.52 | 0.2 | 28.18 | 320 | 28.18 | 10.8385 | 112.6156 | 123.0769 | Реформа
[5 empty] | 13 | 18-00612 | 18-01212, 19-00687 | 2-01-0104С | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 1-9. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 1.728 | 1.728 | 0.2 | 78.5 | 870 | 78.5 | 9.0856 | 94.4032 | 100.6944 | Реформа
A46740 | 01.05.20* | 2020-08-30 | 2018-06-07 | Общестр | 14 | 18-00835,18-00835 И1 | 18-00830,18-01349,19-00014,19-00684 | 2-01-0116С,2-01-0116С-В1,2-01-0116С-В1-Д1,2-01-0116С-В1-Д2 | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм - 0.300 в.о 21 - 28.. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 0.915 | 0.915 | 0.2 | 44.77 | 470 | 44.77 | 9.7858 | 101.678 | 102.7322 | Реформа
[5 empty] | 15 | 18-00603 | 18-01209, 19-00102, 19-00690 | 2-01-0106С | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм+5.150 в.о 9 - 16 Констр жб... Демонтажные работы, м3 | Установка закладных деталей, т | т | 0.765 | 0.765 | 0.2 | 44.1 | 420 | 44.1 | 11.5294 | 119.7948 | 109.8039 | Реформа
[5 empty] | 16 | 18-00834 | 18-01500, 19-00698, 19-01196 | 2-01-0115С | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм - 0.300 в.о 16-21. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 1.427 | 1.427 | 0.2 | 90.26 | 780 | 90.26 | 12.6503 | 131.4414 | 109.3203 | Реформа
[5 empty] | 17 | 18-00613 | 18-01184, 19-00357 | 2-01-0101С | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 9-16. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 1.125 | 1.125 | 0.2 | 65.42 | 730 | 65.42 | 11.6302 | 120.8423 | 129.7778 | Реформа
[5 empty] | 18 | 18-00841 | 18-00842 | 2-01-0121С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в перекрытиях на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 0.659 | 0.659 | 0.2 | 12.2 | 110 | 12.2 | 3.7026 | 38.4712 | 33.3839 | Реформа
[5 empty] | 19 | 18-00832 | 18-01467, 19-00686, 19-00814 | 2-01-0113С | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм - 0.300 в.о 1-9. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 1.678 | 1.678 | 0.2 | 143.54 | 1320 | 143.54 | 17.1085 | 177.7632 | 157.3302 | Реформа
[5 empty] | 20 | 18-00825 | 18-01469 | 2-01-0112С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в перекрытиях на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 2.047 | 2.047 | 0.2 | 38.77 | 370 | 38.77 | 3.788 | 39.3585 | 36.1505 | Реформа
[5 empty] | 21 | А-182620-И1,А-182619 И3,A-182620 И4,А-182620 И3 | В16-107-3,19-00909,20-00057,20-00143 | 2-980,2-980 изм.3,02-01-2-1133,02-01-2-1150,02-01-2-1153 | Здание 4 (20UFB). Здание МФР. Вентиляция. Монтаж вентиляции, м2 | Монтаж вентиляции, м2 | м2 | 16012.46 | 15974.99 | 555 | 30257.92 | 116330.77 | 30039.89 | 1048.7549 | 10896.9468 | 4032.0836 | Реформа |  | КЗ-221,232,233,234,274,555,752;846,871,872,91,915,921,935,14,141,187,113, 119,1131 Многочисленные замечания к РД.
Газовоздухоснабжение
[5 empty] | 22 | 15-03696,15-03696 И1 | 15-03698,20-00018 | 3-293,02-01-3-459ТМ | Трассировка трубопроводов на отметке +5,250. Установка и монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт | Установка и монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт | шт | 120 | 120 | 10 | 365.0957 | 439.94 | 365.0957 | 30.4246 | 316.1232 | 36.6617 | Реформа
[5 empty] | 23 | 15-03696,15-03696 И1 | 15-03698,20-00018 | 3-293,02-01-3-459ТМ | Трассировка трубопроводов на отметке +5,250. Монтаж внутренних трубопроводов низкого давления технологических, м | Монтаж внутренних трубопроводов низкого давления технологических, м | м | 3248.6 | 2760.8 | 200 | 905.14 | 7386.32 | 769.2269 | 55.7249 | 579.0024 | 454.7387 | Реформа
A18310 | 01.04.20 A | 2020-12-31 | Изм.1 (28.11.2019) Изм.1 (28.11.2019) | ММР | 24 | 15-03695И1,15-03697 И1 | 19-00932 | 02-01-3-456ТМ | Трассировка трубопроводов на отметке +10.850. Монтаж внутренних трубопроводов низкого давления технологических, м | Монтаж внутренних трубопроводов низкого давления технологических, м | м | 187 | 187 | 60 | 142.92 | 600 | 142.92 | 45.8567 | 476.4677 | 192.5134 | Реформа
Локализующее укрытие (облицовка)
[5 empty] | 25 | 16-01009 И6, И7а | 19-00109, 19-00767 | 2-01-0043С-В6, 2-01-0043С-В6-Д1 | Облицовка на отм. 0.000 в осях 15-26, рядах Г-Д; и в осях 9-12, 20-25, рядах Б-В. | Конструкции металлические. | т | 59.84 | 7 | 2 | 3915.83 | 44480 | 458.0683 | 130.8767 | 1359.8565 | 1486.631 | Уч-к №3
A32030 | 01.01.20 A | 2020-12-30 | Изм.2 (18.11.2019) | ММР | 26 | 19-00270,19-00270 И1 | 19-00271,19-00890,20-00438 | 2-01-0167С,2-01-0167С-Д1,2-01-0167С-Д2 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки на отм. -0,300. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | т | 26.61 | 5.87 | 1 | 3973.66 | 31450 | 863.84 | 149.3296 | 1551.5889 | 1181.8865 | Уч-к №3
Линия карботермического синтеза
A27960 | 01.04.20 A | 2020-07-15 | 2019-08-26 | ММР | 27 | 18-01119, 15-03738И6 | 18-00681,19-00561 | 02-01-3-370 ТМ,02-01-3-440ТМ | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж дверей, ворот, тн | Монтаж дверей, ворот, тн | т | 26.5 | 24.4 | 6.3 | 100.35 | 3550.96 | 91.94 | 23.8568 | 247.8808 | 844.1905 | Уч-к №3 | 10R022; 15R114
[5 empty] | 28 | 20-00335 | 20-00336 | 2-01-0199С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | т | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 251.91 | 790 | 251.91 | 251.91 | 2617.437 | 790 | Уч-к №3 | 10R031
[5 empty] | 29 | 19-01148 | 19-01149, 20-00135 | 2-01-0191С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | т | 2.159 | 2.159 | 0 | 401.42 | 1110 | 401.42 | 0 | 0 | 0 | Уч-к №3 | 10R032
A50320 | 01.05.20* | 2020-08-30 |  | ММР | 30 | 19-00954 | 19-00955 | 2-01-0187С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | т | 1.27 | 1.27 | 0 | 281.25 | 640 | 281.25 | 0 | 0 | 0 | Уч-к №3 | 10R216
[5 empty] | 31 | 19-00922 | 19-00931 | 2-01-0186С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | т | 1.236 | 1.236 | 0.1 | 286.59 | 650 | 286.59 | 23.1869 | 240.9203 | 52.589 | Уч-к №3 | 10R024
[5 empty] | 32 | 19-01218 | 20-00116 | 2-01-0192С-В1 | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | т | 1.628 | 1.628 | 0.1 | 350.36 | 850 | 350.35 | 21.5209 | 223.6099 | 52.2113 | Уч-к №3 | 10R022
[5 empty] | 33 | 20-00386 | 20-00387 | 2-01-0203С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | т | 2.857 | 2.857 | 0.105 | 734.1 | 2230 | 256.91 | 26.9795 | 280.3271 | 81.9566 | Уч-к №3 | 10R021
A27970 | 06.07.20 A | 2020-12-30 | 2019-08-26 | ММР | 34 | 18-01119, 15-03738И6 | 18-00681,19-00561 | 02-01-3-370 ТМ,02-01-3-440ТМ | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж технологического оборудования, т | Монтаж технологического оборудования, т | т | 222.99 | 202.9 | 20 | 2311.54 | 66950.95 | 2231.48 | 207.3223 | 2154.1545 | 6004.8388 | Уч-к №3 |  | КЗ-557 Согласно ответа АП на КЗ-557 в каждом ЛУ предусмотрены дренажные насосы (будут учтены в альбоме № 15-3738). В спецификаии 15-3738И6 к 18-1119 насосы отсутствуют
Автоматизированные склады исходных ЯМ №1и2
[5 empty] | 35 | 14-07853И5, 14-07854И5 | 18-01572 | 02-01-3-397ТМ | Автоматизированные склады исходных ЯМ №1и2 | Монтаж технологического оборудования, т | т | 73.34 | 73.34 | 10 | 408.19 | 9128 | 408.19 | 55.6572 | 578.2988 | 1244.6141
Участок технологического сопровождения
[5 empty] | 36 | 14-07938И2, 14-07939И5 | 19-00138 | 02-01-3-415ТМ | Участок технологического сопровождения | Монтаж технологического оборудования, т | т | 43.08 | 43.08 | 10 | 424.96 | 12501.71 | 424.96 | 98.6444 | 1024.9512 | 2901.9754
Линия изготовления таблеток СНУП-топлива
[5 empty] | 37 | 15-02508И3, 15-02509И5 | 19-01271, 20-00868 | 02-01-3-457 ТМ, 02-01-3-483ТМ | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж дверей, ворот, тн | Монтаж дверей, ворот, тн | т | 37 | 33.25 | 5.2 | 222.905 | 7744.42 | 200.3133 | 31.3272 | 325.501 | 1088.405 | Уч-к №3 | 15R018 (2шт)
[5 empty] | 38 | 15-02508И3, 15-02509И5 | 19-01271, 20-00868 | 02-01-3-457 ТМ, 02-01-3-483ТМ | Линия изготовления таблеток СНУП-топлива. Монтаж трубопроводов, т | Монтаж трубопроводов, т |  | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 221.225 | 2487.67 | 221.225 | 221.225 | 2298.6087 | 2487.67
A30430 | 02.07.20 A | 2020-09-30 | Изм.3 (16.01.2020) Изм.5 (16.01.2020) | ММР | 39 | 15-02509 И4,15-02509 И5 | 18-00621,19-01271 | 02-01-3-363 ТМ,02-01-3-457ТМ | Линия изготовления таблеток СНУП-топлива. Монтаж технологического оборудования, т | Монтаж технологического оборудования, т | т | 474.68 | 449.68 | 25 | 4790.81 | 135488.63 | 4646.82 | 252.3179 | 2621.675 | 7135.7878 | УЭМ | 15R019
Участок приготовления р-ров СФ-ЗК
[5 empty] | 40 | 15-03849И2, 15-03850И3 | 20-00025 | 02-01-3-463ТМ | Участок приготовления р-ров СФ-ЗК | Монтаж технологического оборудования, т | т | 2.29 | 2.29 | 0.1 | 173.93 | 750 | 173.93 | 7.5952 | 78.9169 | 32.7511
[5 empty] | Линия сборки твэлов | [7 empty] | ,
A3660 | 24.06.20 A | 2020-12-01 | Изм.4 (20.06.2019) Изм.5 (18.02.2019) | ММР | 41 | 14-07683 И1,14-07684 И4,14-07683 И3 | 14-07685,18-00622,18-01122 | 3-305,02-01-3-364 ТМ,02-01-3-393 ТМ | Линия сборки твэлов. Монтаж технологического оборудования, т | Монтаж технологического оборудования, т | т | 115.125 | 95.125 | 15.56 | 775.5 | 22477.86 | 724.8 | 104.8146 | 1089.062 | 3038.05 | УЭМ | 10R033, 039, 040, 041, 026; 15R024
Трубный лоток
A18260 | 01.09.20* | 2020-12-30 | Изм.1 (17.09.2019) Изм.1 (17.09.2019) | ММР | 42 | 15-03464,15-03465 И1 | 16-01305,19-00433 | 3-298,02-01-3-436ТМ | Трубный лоток. Установка и монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт | Установка и монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт | шт | 6 | 6 | 1 | 8.37 | 77.67 | 8.37 | 1.395 | 14.4946 | 12.945 | УЭМ
A18250 | 01.01.20* | 2020-09-01 | Изм.1 (17.09.2019) Изм.1 (17.09.2019) | ММР | 43 | 15-03464,15-03465 И1 | 16-01305,19-00433, 20-00394 | 3-298,02-01-3-436ТМ | Трубный лоток. Монтаж внутренних из нежавеющей стали трубопроводов низкого давления (технологических), т | Монтаж внутренних из нежавеющей стали трубопроводов низкого давления (технологических), т | т | 3.572 | 3.572 | 1.5 | 1251.44 | 4610 | 926.49 | 525.5207 | 5460.3525 | 1935.8903 | УЭМ
Конструкции металлические
[5 empty] | 44 | 17-00150 | 17-01510 | 2-01-0081С-В1 | Металлоконструкции площадок обслуживания | Конструкции металлические. | т | 11.17 | 11.17 | 1.5 | 274.92 | 1050 | 274.92 | 36.9185 | 383.597 | 141.0027 | Уч-к №3
[5 empty] | 45 | 16-01001 И1 | 16-01002, 20-00873, 20-00893 | 2-01-0005С | Пристройка между осями 1-4, 4-11, 18-23. Конструкции металлические. | Конструкции металлические. | т | 163.08 | 65 | 40 | 2151.81 | 9990 | 857.6628 | 527.7925 | 5483.9571 | 2450.3311 | Уч-к №3
[5 empty] | ГЛАВА 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | [9 empty] | 30024.515 |  | 17072.4978 | 3932.5506 | 40860.6388
[5 empty] | Здания 4А-здание переработки САО и НАО | [9 empty] | 17831.937 |  | 12403.9968 | 2904.9598 | 30183.5948
Несущие и ограждающие конструкции здания/сооружения
[5 empty] | 46 | 16-01917И3 | 17-00158, 19-01234 | 3-01-0025С | Металлоконструкции наружних и внутренних лестниц, крышек люков, площадок, ограждения | Конструкции металлические. | т | 22.61 | 20 | 1 | 334.2 | 1070 | 295.6214 | 14.7811 | 153.5807 | 47.3242 | ВЭС
[5 empty] | 47 | 71540 ДСП, 71541 ДСП | 72458 ДСП | 03-01-4-1476 | Комплекс инженерных средств физической защиты (КИСФЗ) | Установка дверей СФЗ | т | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 33.697 | 186.25 | 33.697 | 6.7394 | 70.0248 | 37.25 | ВЭС
Внутренная отделка (потолок, стены).
A23320 | 01.05.20* | 2020-12-31 | Изм.12 (04.10.2019) | Общестр | 48 | 14-08248,14-08248 И10 | 14-08249,18-00804,19-00325 | 1-1145,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка потолков, м2 | Внутренняя отделка потолков, м2 | м2 | 5873.3 | 2849.3 | 800 | 1060.3 | 25300.85 | 514.3808 | 144.4231 | 1500.6085 | 3446.2193 | Уч-к №1
A23330 | 01.05.20* | 2020-10-30 | Изм.12 (04.10.2019) | Общестр | 49 | 14-08248,14-08248 И10 | 14-08249,18-00804,19-00325 | 1-1145,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка стен, м2 | Внутренняя отделка стен, м2 | м2 | 20293.3 | 10531.5 | 1500 | 2895.6 | 63558.64 | 1502.7133 | 214.0312 | 2223.8628 | 4698.0018 | Уч-к №1
Теплоснабжение и отопление
[5 empty] | 50 | 15-01938, 15-01939 И1 | 19-01251 | 03-01-2-1138 | Отопление и теплоснабжение. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. | Монтаж систем отопления, м | м | 2282.4 | 1282 | 1282 | 524.63 | 2540 | 294.6791 | 294.6791 | 3061.824 | 1426.6912 | Уч-к №3
Локализующее укрытие (облицовка)
A6240 | 01.06.20 A | 2020-09-30 | Изм.2 (06.05.2019) | ММР | 51 | 16-01613,16-01613 И1, | 16-01614,16-03041,17-01050,19-00587 | 03-01-0014C,03-01-0014С-В1,03-01-0014C-B5,3-01-0014С-В6 | Облицовка на отм.-2,600. Конструкции металлические. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | т | 18.31 | 17.81 | 3.15 | 579.84 | 6629.77 | 564.006 | 99.754 | 1036.4807 | 1140.5667 | УЭМ
A29990 | 01.02.20 A | 2020-12-31 | Изм.4 (04.10.2019) | ММР | 52 | 18-00914 И1,18-00914 И3,,18-00914 И4 | 18-00915,18-01551,19-00217,19-00570,19-00813,19-00026 | 3-01-0037С,3-01-0037С-В1,3-01-0037С-В1-Д2,3-01-0037С-В2,3-01-0037С-В2-Д1,3-01-0037С-В1-Д1 | Зд 4 А Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен Констр жб... Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | т | 53.94 | 29.64 | 7.155 | 7113.8 | 56008.8 | 3909.0291 | 943.627 | 9804.6294 | 7429.4209 | УЭМ
A6250 | 01.06.20* | 2020-12-30 | Изм.4 (18.11.2019) | ММР | 53 | 16-01617,16-01617 И1,16-01617 И3,16-01617 И4 | 16-03044,17-00048,17-00213,17-01051,19-00528,19-00830 | 03-01-0019С-В3,3-01-0019С-В4,3-01-0019С-В5,3-01-0019С-B8,3-01-0019С-В9,3-01-0019С-В9-Д1 | Облицовки с 0,000 до отм. +9,600. Конструкции металлические. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | т | 77.55 | 77.55 | 16.3 | 4969.44 | 57431.54 | 4969.44 | 1044.5116 | 10852.8572 | 12071.3617 | УЭМ
Выпарная установка
A27430 | 18.06.20* | 2020-10-30 |  | ММР | 54 | 14-08692 И1,14-08692 И4,14-08691 И2 | 15-01020,17-01143,18-00197,19-00648,19-01191,20-00512 | 3-166,3-314,03-01-3-339ТМ,03-01-3-443ТМ,03-01-3-450ТМ | Приобретение технологического оборудования. Технология обращения с РАО. Выпарная установка между осями 1 - 9 и А - Г.. Монтаж технологического оборудования, шт | Монтаж технологического оборудования, шт | шт | 9 | 9 | 4 | 320.43 | 8940 | 320.43 | 142.4133 | 1479.7266 | 3973.3333 | УЭМ
[5 empty] | Здания 5 - временное хранилище кондиционированных САО, НАО и ОНАО | [9 empty] | 966.178 |  | 529.171 | 143.335 | 1489.3031
Отопление, вентиляция и кондиционирование
A35170 | 01.07.20* | 2020-07-30 | Изм.1 (11.06.2019) Изм.1 (27.02.2020) | ММР | 55 | 14-05560,14-05560 И1,14-05561 И1 | 19-00324,19-00772,20-00141 | 03-02-2-1103,03-02-2-1124,03-02-2-1155 | Устройство систем вентиляции, отопления и теплоснабжения. Здание 5 - временное хранилище. Контроль не разрушающими методами, стык | Контроль не разрушающими методами, стык | стык | 358.1 | 358.1 | 358.1 | 13.82 | 321.08 | 13.82 | 13.82 | 143.5949 | 321.08 | Уч-к №3
A4440 | 01.05.20* | 2020-09-29 | Изм.1 (11.06.2019) Изм.1 (27.02.2020) | ММР | 56 | 14-05560 И1,14-05561 И1 | 20-00141 | 2-825,03-02-2-1098,03-02-2-1103,03-02-2-1124,03-02-2-1155 | Устройство систем вентиляции, отопления и теплоснабжения. Здание 5 - временное хранилище. Монтаж внутренних металлических трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления), м | Монтаж внутренних металлических трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления), м | м | 900 |  |  | 96.951 | 386.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уч-к №3
[9 empty] | в том числе регисиров |  | м | 305 | 305 | 305 | 53.385 |  | 53.385 | 53.385 | 554.6897 | 0
[9 empty] | в том числе трубопроводов |  | м | 595 | 595 |  | 43.566 |  | 43.566 | 0 | 0 | 0
A4420 | 01.06.20* | 2020-08-30 | Изм.2 (17.09.2019) Изм.2 (17.09.2019) | ММР | 57 | 14-05551 И2 | 19-00797 | 2-855,3-02-2-1101,3-02-2-1126 | Устройство систем вентиляции, отопления и теплоснабжения. Здание 5 - временное хранилище. Монтаж внутренних металлических трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления), м | Монтаж внутренних металлических трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления), м | м | 773 | 773 |  | 342.27 | 799.43 | 342.27 | 0 | 0 | 0 | Уч-к №3
[9 empty] | в том числе система 20GKC05 |  | м | 51 | 51 |  | 9.548
[9 empty] | в том числе система 20GKD05 |  | м | 40 | 40 |  | 8
[9 empty] | в том числе система 20GQD05 |  | м | 18 | 18 |  | 5.438
[9 empty] | в том числе система 20GQC05 |  | м | 12 | 12 |  | 11.253
[9 empty] | в том числе система 20GKE05 |  | м | 657 | 657 |  | 256.129
[9 empty] | в том числе опоры Hilti |  | компл | 219 | 219 |  | 49.688
A24260 | 01.06.20* | 2020-09-29 | Изм.1 (11.06.2019) Изм.1 (27.02.2020) | ММР | 58 | 14-05561,14-05560,14-05560 И1,14-05561 И1 | 14-05562,19-00218,19-00324,19-00772,20-00141 | 2-825,03-02-2-1098,03-02-2-1103,03-02-2-1124,03-02-2-1155 | Устройство систем вентиляции, отопления и теплоснабжения. Здание 5 - временное хранилище. Установка регистров отопительных, м | Установка регистров отопительных, м | м | 305.33 | 305.33 | 305.33 | 68.04 | 87.65 | 68.04 | 68.04 | 706.9605 | 87.65 | Уч-к №3
Подъемно-транспортные комплексы
A19910 | 01.07.20 A | 2020-07-31 | Изм.1 (20.09.2019) Изм.4 (20.09.2019) | ММР | 59 | 14-04049,14-04049 И4 | 14-04050,20-00043 | 3-90,03-02-3-447ТМ | Приобретение и монтаж технологического оборудования и материалов. Здание 5 - Временное хранилище. Монтаж грузоподъемных механизмов, шт | Монтаж грузоподъемных механизмов, шт | шт | 1 | 1 | 1 | 8.09 | 208.45 | 8.09 | 8.09 | 84.0581 | 208.45 | Уч-к №3
[5 empty] | Здания 22 - здание санпропускника | [9 empty] | 8717.67 |  | 1630.6 | 0.25159 | 2.6141
Огнезащита
A1490 | 01.02.20 A | 2020-05-31 | Изм.7 (27.02.2020) Изм.7 (08.05.2018) | Общестр | 60 | 214-0420,214-0422,214-0507 | 214-0569,214-0569-5 доп,214-0569-9доп,214-0569-10 доп.,214-0569- 12доп,214-0569-11доп. | 03-04-01,03-04-01-5доп.,03-04-01-9доп.,03-04-01-10 доп.,03-04-01-12 доп.,03-04-01-11доп. | Общестроительные работы. Здание санпропускника (зд.22). Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | м2 | 34649.86 | 8514.12 | 1 | 8717.67 | 75055.27 | 1630.6 | 0.25159 | 2.6141 | 2.1661 | Уч-к №1 | решение заказчика по оплате
[5 empty] | Сооружения 5/4А, 64/22, 22/4 - пешеходно-технологические галереи | [9 empty] | 364.64 |  | 364.64 | 194.4972 | 2020.8972
Конструкции здания/сооружения
Несущие и ограждающие конструкции здания/сооружения
A19350 | 01.07.20* | 2020-09-30 | 20.10.2015 Изм.1 (20.01.2020) | Общестр | 61 | 15-04118,19-00904 | 15-04119,19-00905 | 1-1058,3-05-0009С | Конструкции железобетонные. Строительные конструкции галерей 64/22 и 22/4. Пешеходно-технологические галереи 5/4А, 64/22, 22/4, 16/22. Устройство монолитного железобетона, м3 | Устройство монолитного железобетона, м3 | м3 | 215.6 | 215.6 | 115 | 364.64 | 1355.19 | 364.64 | 194.4972 | 2020.8972 | 722.8518 | ВЭС
[5 empty] | Здания 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов | [9 empty] | 2144.09 |  | 2144.09 | 689.507 | 7164.2295
Подготовка под полы, цоколь
A45960 | 01.05.20* | 2020-08-29 | 2019-09-17 | Общестр | 62 | 19-00279 | 19-00281 | 3-07-0006С | Цоколь под перегородки в осях 7-12. Конструкции железобетонные.. Устройство монолитного железобетона, м3 | Устройство монолитного железобетона, м3 | м3 | 78.5 | 61.5 | 17.5 | 134.25 | 748.03 | 134.25 | 29.9283 | 310.9664 | 166.7583 | Уч-к №2
Стены, перегородки
A49320 | 01.04.20* | 2020-07-30 | Изм.1 (26.08.2019) | Общестр | 63 | 19-00284,19-00284 И1 | 19-00285,19-00560 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | м2 | 1466 | 1466 | 300 | 143.22 | 3197.5 | 143.22 | 29.3083 | 304.5242 | 654.3315 | Уч-к №2
A50410 | 01.04.20* | 2020-07-30 | Изм.1 (26.08.2019) | Общестр | 64 | 19-00284,19-00284 И1 | 19-00285,19-00560 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Облицовка поверхности, м2 | Облицовка поверхности, м2 | м2 | 1466 | 1466 | 300 | 558.76 | 822.35 | 558.76 | 114.3438 | 1188.0738 | 168.2844 | Уч-к №2
A49310 | 01.04.20* | 2020-07-30 | Изм.1 (26.08.2019) | Общестр | 65 | 19-00284,19-00284 И1 | 19-00285,19-00560 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Монтаж строительных металлоконструкций, т | Монтаж строительных металлоконструкций, т | т | 29.11 | 24.1 | 10 | 907.92 | 6572.97 | 907.92 | 311.8928 | 3240.6805 | 2257.9766 | Уч-к №2
Крыльца
A25410 | 01.06.20 A | 2020-07-31 | Изм.1 (07.05.2018) | Общестр | 66 | 17-00566 И1 | 17-00567,18-00256 | 3-07-0003С,3-07-0003С-Д1 | Крыльца. Конструкции железобетонные. Здание 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов. Устройство монолитного железобетона, м3 | Устройство монолитного железобетона, м3 | м3 | 32 | 32 | 22 | 76.53 | 586.33 | 76.53 | 52.6144 | 546.6826 | 403.1019 | Уч-к №2
Устройство/ Заполнение проемов (Окна, Двери, Ворота)
A9140 | 01.07.20* | 2020-12-30 | Изм.5 (20.09.2019) | Общестр | 67 | 15-00466,15-00466 И3,15-00466 И5 | 15-00467,17-01370,18-01274,18-01623,19-00825,19-00689 | 1-1086,03-07-1-1336,3-07-0002С-Д6,3-07-0002С-Д8,3-07-0002С-Д11,3-07-0002С-Д10 | Архитектурные решения. Здание 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов. Устройство проемов( двери + окна), м2 | Устройство проемов( двери + окна), м2 | м2 | 149.51 | 149.51 | 70 | 323.41 | 474.15 | 323.41 | 151.4193 | 1573.3019 | 221.9952 | Уч-к №2
[5 empty] | ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [9 empty] | 12112.36 |  | 3157.25 | 1288.7611 | 13390.6996
[5 empty] | Охранная зона периметра площадки | [9 empty] | 12112.36 |  | 3157.25 | 1288.7611 | 13390.6996
Фундамент под оборудование СФ3, опоры, ограждающие конструкции
A8780 | 01.05.20 A | 2020-10-31 | Изм.2 (01.02.2019) | Общестр | 68 | 16-02749 | 16-02836,17-00021 | 5-06-0001С,5-06-0001С-В1 | Фундаменты под опоры кабельпровода вдоль периметра охранной зоны ОДЭК. Конструкции металлические .. Устройство монолитного железобетона, м3 | Устройство монолитного железобетона, м3 | м3 | 495.5 | 210.99 | 31.2 | 1019.81 | 6733.97 | 434.18 | 64.2141 | 667.2077 | 424.0159 | ССС
Ограждающие конструкции
A29860 | 01.04.20 A | 2020-09-30 | Изм.1 (09.08.2016) - аннул. Изм.2 (07.05.2018) | Общестр | 69 | 14-05205,14-05205 И1,17-00268 И1,17-00268 И2 | 14-05206,16-02961,16-02818,17-00269,19-00613,19-00826,19-01189,19-01235 | 1-882,1-1298,1-1282,5-06-0003С-В1,5-06-0003С-В1-Д1,5-06-0003С-В1-Д2,5-06-0003С-В1-Д3,5-06-0003С-В1-Д4 | Строительные конструкции ограждения запретной зоны по периметру площадки ОДЭК. Установка заборных секций из сетки, шт | Установка заборных секций из сетки, шт | шт | 5442 | 1618 | 600 | 11051.55 | 22779.99 | 2682.07 | 1218.473 | 12660.38 | 2511.5755 | ССС
СУДОС Система управления доступом и охранной сигнализацией
A50010 | 2020-08-01 | 2020-11-29 | Изм.6 (20.03.2020) | ЭМР | 70 | 70037 ДСП И2,70036ДСП И4 | 71894,72394ДСП | 4-847,05-06-4-1280 | Организация охранной зоны периметра площадки.. Монтаж труб пласмассовых для прокладки кабеля, м | Монтаж труб пласмассовых для прокладки кабеля, м | м | 1350 | 1350 | 200 | 41 | 574.5 | 41 | 6.0741 | 63.1119 | 85.1111 | ССС
[5 empty] | ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения-1 | [9 empty] | 12933.724 |  | 5216.015 | 1884.0265 | 19575.725
[5 empty] | Сооружение 21 - газобаллонная | [9 empty] | 96.01 |  | 42.72 | 96.01 | 997.579
[5 empty] | 71 | 17-02111 И1 | 18-01557, 19-00099, 20-00047, 20-00440 | 6-01-0004С-В1, 6-01-0004С-В1-Д2, 6-01-0004С-В1-Д3, 6-01-0004С-В1-Д4 | Архитектурные решения. | Внутренняя отделка стены, потолок , м2 | м2 | 323 | 323 | 323 | 42.72 | 601.27 | 42.72 | 42.72 | 443.8764 | 601.27 | Уч-к №1
[5 empty] | 72 | 17-02111 И1 | 18-01557, 19-00099, 20-00047, 20-00440 | 6-01-0004С-В1, 6-01-0004С-В1-Д2, 6-01-0004С-В1-Д3, 6-01-0004С-В1-Д4 | Архитектурные решения. | Монтаж дверей и окон | м2 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 53.29 |  |  | 53.29 | 553.7026 | 0 | ВЭС
[5 empty] | Сооружение 29 - сооружение учета теплоты | [9 empty] | 21.93 |  | 21.93 | 21.93 | 227.8607
Полы, фундаменты под оборудование
A2030 | 01.08.20* | 2020-09-30 | Изм.2 (19.12.2019) | Общестр | 73 | 15-01061 | 15-02891 | 1-973 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Устройство полов, м2 | Устройство полов, м2 | м2 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 6.16 | 44.72 | 6.16 | 6.16 | 64.0047 | 44.72 | ВЭС
Внутренная отделка (потолок, стены), противопожарные мероприятия
A29220 | 01.08.20* | 2020-09-30 | Изм.2 (19.12.2019) | Общестр | 74 | 15-01061 | 15-02891 | 1-973 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Внутренняя отделка стен, м2 | Внутренняя отделка стен, м2 | м2 | 100 | 100 | 100 | 2.08 | 43.58 | 2.08 | 2.08 | 21.612 | 43.58 | Уч-к №1
A29210 | 01.08.20* | 2020-09-30 | Изм.2 (19.12.2019) | Общестр | 75 | 15-01061 | 15-02891 | 1-973 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Внутренняя отделка потолков, м2 | Внутренняя отделка потолков, м2 | м2 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 2.67 | 73.72 | 2.67 | 2.67 | 27.7423 | 73.72 | Уч-к №1
Огнезащита
A40110 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2015-11-10 | Общестр | 76 | 15-02291 | 15-02292 | 1-909 | Огнезащита. Сооружение учета теплоты. Сооружение 29. Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | м2 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 5.73 | 24.87 | 5.73 | 5.73 | 59.5368 | 24.87 | Уч-к №1
Отопление и вентиляция
A22300 | 01.08.20* | 2020-09-30 | 2015-11-13 | ММР | 77 | 15-00964 | 15-00965 | 2-842 | Устройство систем отопления и вентиляции. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Установка и монтаж отопительных установок, радиаторов, шт | Установка и монтаж отопительных установок, радиаторов, шт | шт | 5 | 5 | 5 | 5.29 | 8.3 | 5.29 | 5.29 | 54.965 | 8.3 | Уч-к №3
[5 empty] | Здание 15А - объединенная насосная станция хозпитьевого, производственного и противопож.водоснабжен. | [9 empty] | 14.78 |  | 14.78 | 14.78 | 153.5696
Ворота, двери защитно-герметические с комплектом автоматики
A2750 | 01.05.20* | 2020-07-30 | Изм.3 (19.12.2019) | ММР | 78 | 15-01062 | 15-05472 | 3-212 | Ворота с калиткой, электроприводом и комплектом автоматики ВМР-30-25. Приобретение и монтаж. Здание 15А- объединенная насосная станция хозпитьевого, производственного противопожарного водоснабжения. Монтаж дверей, ворот, шт | Монтаж дверей, ворот, шт | шт | 1 | 1 | 1 | 14.78 | 532.7 | 14.78 | 14.78 | 153.5696 | 532.7 | Уч-к №3
[5 empty] | Сооружения 1-7 канализац. насосные станции бытовых стоков, произв.-дождевых стоков, норм.-чист. вод, | [9 empty] | 89.69 |  | 89.69 | 29.9984 | 311.6945
Наружные сети водопровода и канализации
A5240 | 01.07.20 A | 2020-10-30 | Изм.4 (22.10.2019) | Общестр | 79 | 15-05941,15-05941 И3,15-05941 И4 | 15-05942,19-00301,19-00514,19-00852,19-00883,19-01227 | 1-1083,6-17-0005С,6-17-0005С-В1,6-15-0001С,6-15-0001С-Д1,6-15-0001С-Д2 | Устройство котлована.КНС №6- канализационная насосная станция нормативно-чистых вод.. Обратная засыпка, м3 | Обратная засыпка, м3 | м3 | 276.2 | 276.2 | 92.38 | 89.69 | 498.36 | 89.69 | 29.9984 | 311.6945 | 166.6854 | Уч-к №3
[5 empty] | Наружные сети | [9 empty] | 12711.314 |  | 5046.895 | 1721.3081 | 17885.0211
Наружные сети
[5 empty] | 80 | 15-04375 И7, 15-07784 И7. | 19-00148 | 6-17-2-1090 | Магистральное кольцо хозяйственно-питьевого водопровода вдоль проездов №5,4,17,12,13,8,11 | Монтаж трубопроводов В1(СГП) | м | 180.27 | 180.27 | 83.8 | 1350.553 | 4630.96 | 1350.553 | 627.8157 | 6523.2351 | 2152.74 | ВЭС
[5 empty] | 81 | 15-04376 И3, 15-07782 И3 | 15-07783, 19-00127, 19-00143 | 2-906, 6-17-2-1087, 6-17-2-1089 | Магистральное кольцо производственно-противопожарного водопровода вдоль проездов №5,4,17,12,13,8,11 | Монтаж трубопроводов В2(СГП) | м | 2857.47 | 822.47 | 91.24 | 5174.408 | 22701.6 | 2729.283 | 165.2206 | 1716.7028 | 724.8699 | ВЭС
[5 empty] | 82 | 15-06174 И2,15-06175 И1,15-06174 И5,15-06174 И7 | 15-06176,17-00520,17-00086,17-01738,18-01394,18-01571 | 2-907,2-995,2-1003,6-17-2-1031,6-17-2-1064,6-17-2-1065 | Наружные сети бытовой канализации зоны контролируемого доступа от здания 22 до колодца №2 | Монтаж трубопроводов К1-1(СГП) | м | 688.1 | 119.13 | 119.13 | 4612.84 | 8810.94 | 754.28 | 798.6159 | 8297.9117 | 1525.4284 | Уч-к №3
[5 empty] | 83 | 15-00868 И5 | 15-04416, 18-00648, 18-01790, 20-00543 | 1-871, 02-01-1-1350, 02-01-1-1352, 02-01-1-1354 | Гидротехнические решения. Система дренажа 4, 4А. | Монтаж трубопроводов дренаж (СГП) | м | 623 | 69.17 | 35.5 | 1531.103 | 10108.3 | 170.369 | 87.2458 | 906.5162 | 575.9946 | ВЭС
[5 empty] | 84 | 15-06183 | 15-06185 | 2-898 | Наружные сети спецканализации от сооружения 4Б до здания 4. | Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали, м | м | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 42.41 | 42.41 | 42.41 | 42.41 | 440.6554 | 42.41 | Уч-к №3
[5 empty] | ИТОГО по ТП (октябрь-ноябрь 2020) | [12 empty] | 11791.246 | 122515.3588
[6 empty] | Главный инженер УКС ОДЭК | [8 empty] | Управляющий по строительству объектов АО «СХК» |  |  |  |  | А.И. Чугай
г. Северск ООО «УС БАЭС"
[6 empty] | Начальник ПТО |  |  | Е.В. Гуков
[15 empty] | Заместитель директора по производству |  |  |  |  | А.А. Киюшов
[6 empty] | Начальник ОСК |  |  | А.В. Соколов | [5 empty] | по объекту АО «СХК» г. Северск
[6 empty] | Начальник ОУП |  |  | Я.В. Дроздов | [5 empty] | Ведущий инженер-сметчик |  |  |  |  | Р.Э. Смирнов