## 3 кв
[6 empty] | УТВЕРЖДАЮ: | [11 empty] | СОГЛАСОВАНО:
[6 empty] | Зам.генерального директора АО "СХК" по проекту "Прорыв" - руководитель проекта строительства ОДЭК __________ А.В. Гусев « » _______________ 2020г. | [11 empty] | Директор ООО "УС БАЭС" _______________ Н.Г. Пешнина « » _______________ 2020 г.
[7 empty] | Тематический план | [16 empty] | Индекс 2020 года СМР | 10.3904
[7 empty] | на выполнение СМР в 4 квартале 2020г. (период с 16 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г.) | [16 empty] | Индекс 2020 года ПНР | 20.9169
по договору на сооружение объектов производственного назначения "ОАО «СХК» Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах"
ИД КСГ | Дата начала по КСГ | Дата окончания по КСГ | Дата корр. РД | Вид работ | № п/п | Инв. Чертежа | Инв. номера объектных и локальных смет | Локальный номер сметы | Наименование объектных, локальных смет | Наименование операции в КСГ | Ед. изм. физобъема | Количество физ. объемов работ |  |  | Сметная стоимость работ в базовых ценах 2000г. (тыс. руб.) |  | Остаток сметной стоимости работ по состоянию на 15.11.2020г. в базовых ценах 2000 г. (тыс. руб.) | с 16 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г. |  |  | Исполнитель | Примечание | Карточки с замечаниями
[12 empty] | Всего по смете | Остаток физ.объема на 15.11.2020г. | Объём по плану с 16 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г. | Всего СМР, тыс. руб. | Трудоёмкость (чел/час) |  | СМР, тыс. руб. |  | Трудоёмкость (чел-час)
[18 empty] | в базовых ценах 2000 г. | в текущем уровне цен
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
[5 empty] | 1: ИТОГО; 11: 117410.6707; 13: 79106.1235; в базовых ценах 2000 г. 14: 11336.9992; в текущем уровне цен 15: 117795.5686 |  | 13404.8344 | 139281.1327
[5 empty] | ГЛАВА 2. Основные объекты строительства | [9 empty] | 74929.9567 |  | 57699.8247 | 4912.3546 | 51041.1612
[5 empty] | Здание 4 - здание МФР | [9 empty] | 74929.9567 |  | 57699.8247 | 4912.3546 | 51041.1612
[5 empty] | 1 | 71528 ДСП | 72420 ДСП | 02-01-4-1347 | Комплекс инженерных средств физической защиты (КИСФЗ) | Установка дверей СФЗ | т | 22.47 | 15.89 | 0 | 586.621 | 15506.91 | 334.03 | 0 | 0 | 0 | ВЭС
Архитектура
Полы.
A23210 | 01.02.20 A | 2020-12-30 | Изм.8 (19.12.2019) | Общестр | 2 | 14-07207,14-07207 И4,14-07207 И6 | 14-07208,18-01354,18-01665,19-00030 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д5,2-01-0029С-Д6,2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Устройство черновых полов, м2 | Устройство черновых полов, м2 | м2 | 15693.1 | 1170 | 210 | 1474.08 | 11333.68 | 895.7 | 19.7257 | 204.9569 | 151.6636 | ВЭС |  | КЗ-131 В РД инв.№17-1762И1 не учтена набетонка на лестничных площадках лестничных клеток в осях11-12/Е-Ж, 16-17/Е-Ж, по АР 14-727 И8 пом.№ 2UFB1R19, 2UFB1R35.
A9440 | 01.04.20 A | 2020-12-30 | Изм.8 (19.12.2019) | Общестр | 3 | 14-07207,14-07207 И4,14-07207 И6,14-07207 И7 | 14-07208,18-01354,18-01665,19-00030,19-00151,19-00802,20-00164 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д5,2-01-0029С-Д6,2-01-0029С-Д7,2-01-0029С-Д9,2-01-0029С-Д10,2-01-0029С-Д12 | Архитектурно - строительные работы. Устройство полов, м2 | Устройство полов, м2 | м2 | 15923.1 | 15923.1 | 50 | 8967.36 | 40332.9 | 8785.56 | 28.1583 | 292.5754 | 126.649 | ВЭС | нет сметы | КЗ-131 В РД инв.№17-1762И1 не учтена набетонка на лестничных площадках лестничных клеток в осях11-12/Е-Ж, 16-17/Е-Ж, по АР 14-727 И8 пом.№ 2UFB1R19, 2UFB1R35.
Внутренная отделка (потолок, стены).
A22030 | 01.01.20 A | 2020-12-31 | Изм.8 (19.12.2019) | Общестр | 4 | 14-07207,14-07207 И6,14-07207 И4 | 14-07208,19-00087,18-01247,19-00030 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д8,2-01-0029С-Д4,2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка потолков, м2 | Внутренняя отделка потолков, м2 | м2 | 18412 | 10625 | 100 | 2721.39 | 58510.48 | 1091.39 | 14.7805 | 153.575 | 317.7845 | Уч-к №1
A22040 | 01.01.20 A | 2020-12-31 | Изм.8 (19.12.2019) | Общестр | 5 | 14-07207,14-07207 И6,14-07207 И4 | 14-07208,19-00087,18-01247,19-00030 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д8,2-01-0029С-Д4,2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка стен, м2 | Внутренняя отделка стен, м2 | м2 | 45737.3 | 27722 | 500 | 7021.73 | 150741.72 | 2518.57 | 76.7615 | 797.5803 | 1647.9079 | Уч-к №1
Заполнение монтажных проемов
A30580 | 01.04.20* | 2020-12-30 |  | Общестр | 6 | 18-01567,18-01567 И1 | 18-01568,19-00259 | 2-01-0151С,2-01-0151С-Д1 | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей на отм.+5,150. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | т | 3.014 | 3.014 | 0.9 | 89.09 | 761.69 | 89.09 | 26.6029 | 276.4134 | 227.4456 | Уч-к №3 | (помещение 018, 114, 023,014)
A30610 | 01.04.20 A | 2020-12-30 |  | Общестр | 7 | 18-00244, 18-00244 И1, 18-00244 И2 | 18-00245, 19-00258, 19-00685, 20-00560 | 2-01-0143С, 2-01-0143С-Д2, 2-01-0143С-Д3, 2-01-0143С-Д4 | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей на отм. -0,300. Конструкции железобетонные. Устройство монолитного железобетона, т | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей бетоном | м3 | 86.3 | 27.05 | 23.6 | 899.89 | 6580 | 332.38 | 246.0881 | 2556.9455 | 1799.3975 | Уч-к №3 | 024,023,022,125.
[5 empty] | 8 | 15-06133 | 15-07139 | 1-1017 | Стены между осями 1-3 на отм. -0,300. Опалубка и армирование. Конструкции железобетонные. Устройство монолитного железобетона, м3 | Устройство монолитного железобетона, м3 | м3 | 364.5 | 11.55 | 0 | 966.4 |  | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | Уч-к №3
Вентиляция
A49950 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | Изм.1 (01.04.2019) | Общестр | 9 | 18-00616 | 18-01211 | 2-01-0102 | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 28-32. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 13.74 | 170 | 13.74 | 13.74 | 142.7636 | 170 | Реформа
A31960 | 01.03.20* | 2020-07-31 | Изм.1 (04.07.2019) | Общестр | 10 | 18-00826 | 18-01211, 19-00674 | 2-01-0122С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в стенах на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 0.507 | 0.507 | 0.2 | 24.58 | 290 | 24.255 | 9.6963 | 100.7476 | 114.3984 | Реформа
A31610 | 01.06.20* | 2020-07-30 | 2018-10-31 | Общестр | 11 | 18-00836 | 19-00015, 19-00702 | 2-01-0117С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в стенах на отм -0.300 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 0.71 | 0.71 | 0.56 | 54.5 | 650 | 36.085 | 42.9859 | 446.6394 | 512.6761 | Реформа
A46740 | 01.05.20* | 2020-08-30 | 2018-06-07 | Общестр | #REF! | 18-00835,18-00835 И1 | 18-00830,18-01349,19-00014,19-00684 | 2-01-0116С,2-01-0116С-В1,2-01-0116С-В1-Д1,2-01-0116С-В1-Д2 | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм - 0.300 в.о 21 - 28.. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 0.915 | 0.915 | 0.9 | 44.77 | 470 | 44.77 | 44.0361 | 457.5508 | 462.2951 | Реформа
[5 empty] | #REF! | 18-00825 | 18-01469 | 2-01-0112С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в перекрытиях на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | Установка закладных деталей, т | т | 2.047 | 2.047 | 1.6 | 38.77 | 370 | 38.77 | 30.3039 | 314.8682 | 289.2037 | Реформа
[5 empty] | #REF! | А-182620-И1,А-182619 И3,A-182620 И4,А-182620 И3 | В16-107-3,19-00909,20-00057,20-00143 | 2-980,2-980 изм.3,02-01-2-1133,02-01-2-1150,02-01-2-1153 | Здание 4 (20UFB). Здание МФР. Вентиляция. Монтаж вентиляции, м2 | Монтаж вентиляции, м2 | м2 | 16012.46 | 15974.99 | 1050 | 30257.92 | 116330.77 | 30039.89 | 1984.1309 | 20615.8454 | 7628.2663 | Реформа |  | КЗ-221,232,233,234,274,555,752;846,871,872,91,915,921,935,14,141,187,113, 119,1131 Многочисленные замечания к РД.
Газовоздухоснабжение
[5 empty] | #REF! | 15-03696,15-03696 И1 | 15-03698,20-00018 | 3-293,02-01-3-459ТМ | Трассировка трубопроводов на отметке +5,250. Установка и монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт | Установка и монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт | шт | 120 | 120 | 10 | 365.0957 | 439.94 | 365.0957 | 30.4246 | 316.1232 | 36.6617 | Реформа
[5 empty] | #REF! | 15-03696,15-03696 И1 | 15-03698,20-00018 | 3-293,02-01-3-459ТМ | Трассировка трубопроводов на отметке +5,250. Монтаж внутренних трубопроводов низкого давления технологических, м | Монтаж внутренних трубопроводов низкого давления технологических, м | м | 3248.6 | 2760.8 | 550 | 905.14 | 7386.32 | 769.2269 | 153.2436 | 1592.2565 | 1250.5313 | Реформа
Локализующее укрытие (облицовка)
[5 empty] | #REF! | 16-01009 И6, И7а | 19-00109, 19-00767 | 2-01-0043С-В6, 2-01-0043С-В6-Д1 | Облицовка на отм. 0.000 в осях 15-26, рядах Г-Д; и в осях 9-12, 20-25, рядах Б-В. | Конструкции металлические. | т | 59.84 | 6.5 | 1 | 3915.83 | 44480 | 425.3492 | 65.4383 | 679.9282 | 743.3155 | Уч-к №3
A32030 | 01.01.20 A | 2020-12-30 | Изм.2 (18.11.2019) | ММР | #REF! | 19-00270,19-00270 И1 | 19-00271,19-00890,20-00438 | 2-01-0167С,2-01-0167С-Д1,2-01-0167С-Д2 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки на отм. -0,300. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | т | 26.61 | 5.87 | 1 | 3973.66 | 31450 | 863.84 | 149.3296 | 1551.5889 | 1181.8865 | Уч-к №3
Линия карботермического синтеза
A27960 | 01.04.20 A | 2020-07-15 | 2019-08-26 | ММР | #REF! | 18-01119, 15-03738И6 | 18-00681,19-00561 | 02-01-3-370 ТМ,02-01-3-440ТМ | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж дверей, ворот, тн | Монтаж дверей, ворот, тн | т | 26.5 | 24.4 | 6.3 | 100.35 | 3550.96 | 91.94 | 23.8568 | 247.8808 | 844.1905 | Уч-к №3 | 10R022; 15R114
[5 empty] | #REF! | 20-00335 | 20-00336 | 2-01-0199С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | т | 0.901 | 0.901 | 0.5 | 251.91 | 790 | 251.91 | 139.7947 | 1452.5178 | 438.4018 | Уч-к №3 | 10R031
A50320 | 01.05.20* | 2020-08-30 |  | ММР | #REF! | 19-00954 | 19-00955 | 2-01-0187С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | т | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 281.25 | 640 | 281.25 | 281.25 | 2922.2904 | 640 | Уч-к №3 | 10R216
[5 empty] | #REF! | 19-00922 | 19-00931 | 2-01-0186С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | т | 1.236 | 1.236 | 0.1 | 286.59 | 650 | 286.59 | 23.1869 | 240.9203 | 52.589 | Уч-к №3 | 10R024
A27970 | 06.07.20 A | 2020-12-30 | 2019-08-26 | ММР | #REF! | 18-01119, 15-03738И6 | 18-00681,19-00561 | 02-01-3-370 ТМ,02-01-3-440ТМ | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж технологического оборудования, т | Монтаж технологического оборудования, т | т | 222.99 | 202.9 | 20 | 2311.54 | 66950.95 | 2231.48 | 207.3223 | 2154.1545 | 6004.8388 | Уч-к №3 |  | КЗ-557 Согласно ответа АП на КЗ-557 в каждом ЛУ предусмотрены дренажные насосы (будут учтены в альбоме № 15-3738). В спецификаии 15-3738И6 к 18-1119 насосы отсутствуют
Автоматизированные склады исходных ЯМ №1и2
[5 empty] | #REF! | 14-07853И5, 14-07854И5 | 18-01572 | 02-01-3-397ТМ | Автоматизированные склады исходных ЯМ №1и2 | Монтаж технологического оборудования, т | т | 73.34 | 73.34 | 10 | 408.19 | 9128 | 408.19 | 55.6572 | 578.2988 | 1244.6141 | Уч-к №3
Линия изготовления таблеток СНУП-топлива
A30430 | 02.07.20 A | 2020-09-30 | Изм.3 (16.01.2020) Изм.5 (16.01.2020) | ММР | #REF! | 15-02509 И4,15-02509 И5 | 18-00621,19-01271 | 02-01-3-363 ТМ,02-01-3-457ТМ | Линия изготовления таблеток СНУП-топлива. Монтаж технологического оборудования, т | Монтаж технологического оборудования, т | т | 474.68 | 449.68 | 4 | 4790.81 | 135488.63 | 4646.82 | 40.3709 | 419.468 | 1141.726 | УЭМ | 15R019
Линия сборки твэлов
A3660 | 24.06.20 A | 2020-12-01 | Изм.4 (20.06.2019) Изм.5 (18.02.2019) | ММР | #REF! | 14-07683 И1,14-07684 И4,14-07683 И3 | 14-07685,18-00622,18-01122 | 3-305,02-01-3-364 ТМ,02-01-3-393 ТМ | Линия сборки твэлов. Монтаж технологического оборудования, т | Монтаж технологического оборудования, т | т | 115.125 | 95.125 | 3 | 775.5 | 22477.86 | 724.8 | 20.2085 | 209.9734 | 585.7423 | УЭМ | 10R033, 039, 040, 041, 026; 15R024
Трубный лоток
A18250 | 01.01.20* | 2020-09-01 | Изм.1 (17.09.2019) Изм.1 (17.09.2019) | ММР | #REF! | 15-03464,15-03465 И1 | 16-01305,19-00433, 20-00394 | 3-298,02-01-3-436ТМ | Трубный лоток. Монтаж внутренних из нежавеющей стали трубопроводов низкого давления (технологических), т | Монтаж внутренних из нежавеющей стали трубопроводов низкого давления (технологических), т | т | 3.572 | 3.572 | 1.5 | 1251.44 | 4610 | 1251.44 | 525.5207 | 5460.3525 | 1935.8903 | УЭМ
Конструкции металлические
[5 empty] | #REF! | 16-01001 И1 | 16-01002, 20-00873, 20-00893 | 2-01-0005С | Пристройка между осями 1-4, 4-11, 18-23. Конструкции металлические. | Конструкции металлические. | т | 163.08 | 65 | 50 | 2151.81 | 9990 | 857.6628 | 659.7406 | 6854.9463 | 3062.9139 | Уч-к №3
[5 empty] | ГЛАВА 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | [9 empty] | 21233.237 |  | 12919.7909 | 4045.3866 | 42033.0467
[5 empty] | Здания 4А-здание переработки САО и НАО | [9 empty] | 18731.607 |  | 11286.0787 | 3147.8292 | 32707.0971
Несущие и ограждающие конструкции здания/сооружения
[6 empty] | 15-09102И2 | 15-09103, 19-01265 | 3-01-0002С, 3-01-0002С-Д1 | Каркас между осями 1'-9, Н-П, балки подвесных путей между осями 1-9, Н-П, ремонтная и переходная площадка между осями 8-9, Н-П. | Конструкции металлические. | т | 87.018 | 87.018 | 67 | 757.37 | 1710 | 757.37 | 583.1413 | 6059.0514 | 1316.6241 | Уч-к №3
[5 empty] | #REF! | 16-01917И3 | 17-00158, 19-01234 | 3-01-0025С | Металлоконструкции наружних и внутренних лестниц, крышек люков, площадок, ограждения | Конструкции металлические. | т | 22.61 | 20 | 2 | 334.2 | 1070 | 295.6214 | 29.5621 | 307.1615 | 94.6484 | ВЭС
[5 empty] | #REF! | 71540 ДСП, 71541 ДСП | 72458 ДСП | 03-01-4-1476 | Комплекс инженерных средств физической защиты (КИСФЗ) | Установка дверей СФЗ | т | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 33.697 | 186.25 | 17.9717 | 6.7394 | 70.0248 | 37.25 | ВЭС
Внутренная отделка (потолок, стены).
A23320 | 01.05.20* | 2020-12-31 | Изм.12 (04.10.2019) | Общестр | #REF! | 14-08248,14-08248 И10 | 14-08249,18-00804,19-00325 | 1-1145,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка потолков, м2 | Внутренняя отделка потолков, м2 | м2 | 5873.3 | 2849.3 | 800 | 1060.3 | 25300.85 | 514.3808 | 144.4231 | 1500.6085 | 3446.2193 | Уч-к №1
A23330 | 01.05.20* | 2020-10-30 | Изм.12 (04.10.2019) | Общестр | #REF! | 14-08248,14-08248 И10 | 14-08249,18-00804,19-00325 | 1-1145,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка стен, м2 | Внутренняя отделка стен, м2 | м2 | 20293.3 | 10531.5 | 1500 | 2895.6 | 63558.64 | 1502.7133 | 214.0312 | 2223.8628 | 4698.0018 | Уч-к №1
Теплоснабжение и отопление
[5 empty] | #REF! | 15-01938, 15-01939 И1 | 20-00940 | 03-01-2-1172 | Отопление и теплоснабжение. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. | Монтаж систем отопления, м | м | 2282.4 | 500 | 300 | 666.93 | 2550 | 146.1028 | 87.6617 | 910.8368 | 335.1735 | Уч-к №3
Локализующее укрытие (облицовка)
A6240 | 01.06.20 A | 2020-09-30 | Изм.2 (06.05.2019) | ММР | #REF! | 16-01613,16-01613 И1, | 16-01614,16-03041,17-01050,19-00587 | 03-01-0014C,03-01-0014С-В1,03-01-0014C-B5,3-01-0014С-В6 | Облицовка на отм.-2,600. Конструкции металлические. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | т | 18.31 | 13.81 | 4 | 579.84 | 6629.77 | 437.3343 | 126.6718 | 1316.166 | 1448.3386 | УЭМ
A29990 | 01.02.20 A | 2020-12-31 | Изм.4 (04.10.2019) | ММР | #REF! | 18-00914 И1,18-00914 И3,,18-00914 И4 | 18-00915,18-01551,19-00217,19-00570,19-00813,19-00026 | 3-01-0037С,3-01-0037С-В1,3-01-0037С-В1-Д2,3-01-0037С-В2,3-01-0037С-В2-Д1,3-01-0037С-В1-Д1 | Зд 4 А Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен Констр жб... Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | т | 53.94 | 22 | 7 | 7113.8 | 56008.8 | 2901.4386 | 923.185 | 9592.23 | 7268.4761 | УЭМ
A6250 | 01.06.20* | 2020-12-30 | Изм.4 (18.11.2019) | ММР | #REF! | 16-01617,16-01617 И1,16-01617 И3,16-01617 И4 | 16-03044,17-00048,17-00213,17-01051,19-00528,19-00830 | 03-01-0019С-В3,3-01-0019С-В4,3-01-0019С-В5,3-01-0019С-B8,3-01-0019С-В9,3-01-0019С-В9-Д1 | Облицовки с 0,000 до отм. +9,600. Конструкции металлические. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | т | 77.55 | 68.55 | 15 | 4969.44 | 57431.54 | 4392.7158 | 961.207 | 9987.2919 | 11108.6151 | УЭМ
Выпарная установка
A27430 | 18.06.20* | 2020-10-30 |  | ММР | #REF! | 14-08692 И1,14-08692 И4,14-08691 И2 | 15-01020,17-01143,18-00197,19-00648,19-01191,20-00512 | 3-166,3-314,03-01-3-339ТМ,03-01-3-443ТМ,03-01-3-450ТМ | Приобретение технологического оборудования. Технология обращения с РАО. Выпарная установка между осями 1 - 9 и А - Г.. Монтаж технологического оборудования, шт | Монтаж технологического оборудования, шт | шт | 9 | 9 | 2 | 320.43 | 8940 | 320.43 | 71.2067 | 739.8633 | 1986.6667 | УЭМ
[5 empty] | Сооружения 5/4А, 64/22, 22/4 - пешеходно-технологические галереи | [9 empty] | 364.64 |  | 297.3271 | 182.32 | 1894.3715
Конструкции здания/сооружения
Несущие и ограждающие конструкции здания/сооружения
A19350 | 01.07.20* | 2020-09-30 | 20.10.2015 Изм.1 (20.01.2020) | Общестр | #REF! | 15-04118,19-00904 | 15-04119,19-00905 | 1-1058,3-05-0009С | Конструкции железобетонные. Строительные конструкции галерей 64/22 и 22/4. Пешеходно-технологические галереи 5/4А, 64/22, 22/4, 16/22. Устройство монолитного железобетона, м3 | Устройство монолитного железобетона, м3 | м3 | 215.6 | 175.8 | 107.8 | 364.64 | 1355.19 | 297.3271 | 182.32 | 1894.3715 | 677.595 | ВЭС
[5 empty] | Здания 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов | [9 empty] | 2136.99 |  | 1336.3851 | 715.2374 | 7431.5781
Подготовка под полы, цоколь
A45960 | 01.05.20* | 2020-08-29 | 2019-09-17 | Общестр | #REF! | 19-00279 | 19-00281 | 3-07-0006С | Цоколь под перегородки в осях 7-12. Конструкции железобетонные.. Устройство монолитного железобетона, м3 | Устройство монолитного железобетона, м3 | м3 | 78.5 | 46 | 0 | 134.25 | 748.03 | 134.25 | 0 | 0 | 0 | Уч-к №2
Стены, перегородки
A49320 | 01.04.20* | 2020-07-30 | Изм.1 (26.08.2019) | Общестр | #REF! | 19-00284,19-00284 И1 | 19-00285,19-00560, 20-00519 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1, 3-07-0005С-Д2 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | м2 | 1466 | 1166 | 800 | 143.22 | 3197.5 | 113.9117 | 78.1555 | 812.0645 | 1744.884 | Уч-к №2
A50410 | 01.04.20* | 2020-07-30 | Изм.1 (26.08.2019) | Общестр | #REF! | 19-00284,19-00284 И1 | 19-00285,19-00560, 20-00519 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1, 3-07-0005С-Д2 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Облицовка поверхности, м2 | Облицовка поверхности, м2 | м2 | 1466 | 1166 | 800 | 551.66 | 822.35 | 438.7691 | 301.0423 | 3127.9395 | 448.7585 | Уч-к №2
A49310 | 01.04.20* | 2020-07-30 | Изм.1 (26.08.2019) | Общестр | #REF! | 19-00284,19-00284 И1 | 19-00285,19-00560, 20-00519 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1, 3-07-0005С-Д2 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Монтаж строительных металлоконструкций, т | Монтаж строительных металлоконструкций, т | т | 29.11 | 8 | 8 | 907.92 | 6572.97 | 249.5143 | 249.5143 | 2592.5444 | 1806.3813 | Уч-к №2
Крыльца
A25410 | 01.06.20 A | 2020-07-31 | Изм.1 (07.05.2018) | Общестр | #REF! | 17-00566 И1 | 17-00567,18-00256 | 3-07-0003С,3-07-0003С-Д1 | Крыльца. Конструкции железобетонные. Здание 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов. Устройство монолитного железобетона, м3 | Устройство монолитного железобетона, м3 | м3 | 32 | 32 | 0 | 76.53 | 586.33 | 76.53 | 0 | 0 | 0 | Уч-к №2
Устройство/ Заполнение проемов (Окна, Двери, Ворота)
A9140 | 01.07.20* | 2020-12-30 | Изм.5 (20.09.2019) | Общестр | #REF! | 15-00466,15-00466 И3,15-00466 И5 | 15-00467,17-01370,18-01274,18-01623,19-00825,19-00689 | 1-1086,03-07-1-1336,3-07-0002С-Д6,3-07-0002С-Д8,3-07-0002С-Д11,3-07-0002С-Д10 | Архитектурные решения. Здание 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов. Устройство проемов( двери + окна), м2 | Устройство проемов( двери + окна), м2 | м2 | 149.51 | 149.51 | 40 | 323.41 | 474.15 | 323.41 | 86.5253 | 899.0297 | 126.8544 | Уч-к №2
[5 empty] | ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [9 empty] | 12488.73 |  | 3533.62 | 1402.621 | 14573.7449
[5 empty] | Охранная зона периметра площадки | [9 empty] | 12488.73 |  | 3533.62 | 1402.621 | 14573.7449
Фундамент под оборудование СФ3, опоры, ограждающие конструкции
A8780 | 01.05.20 A | 2020-10-31 | Изм.2 (01.02.2019) | Общестр | #REF! | 16-02749 | 16-02836,17-00021 | 5-06-0001С,5-06-0001С-В1 | Фундаменты под опоры кабельпровода вдоль периметра охранной зоны ОДЭК. Конструкции металлические .. Устройство монолитного железобетона, м3 | Устройство монолитного железобетона, м3 | м3 | 495.5 | 210.99 | 31.2 | 1019.81 | 6733.97 | 434.18 | 64.2141 | 667.2077 | 424.0159 | ССС
Ограждающие конструкции
A29860 | 01.04.20 A | 2020-09-30 | Изм.1 (09.08.2016) - аннул. Изм.2 (07.05.2018) | Общестр | #REF! | 14-05205,14-05205 И1,17-00268 И1,17-00268 И2 | 14-05206,16-02961,16-02818,17-00269,19-00613,19-00826,19-01189,19-01235 | 1-882,1-1298,1-1282,5-06-0003С-В1,5-06-0003С-В1-Д1,5-06-0003С-В1-Д2,5-06-0003С-В1-Д3,5-06-0003С-В1-Д4 | Строительные конструкции ограждения запретной зоны по периметру площадки ОДЭК. Установка заборных секций из сетки, шт | Установка заборных секций из сетки, шт | шт | 5442 | 1618 | 600 | 11051.55 | 22779.99 | 2682.07 | 1218.473 | 12660.38 | 2511.5755 | ССС
СУДОС Система управления доступом и охранной сигнализацией
A50010 | 2020-08-01 | 2020-11-29 | Изм.6 (20.03.2020) | ЭМР |  | 70384 ДСП,70384 ДСП И1,70385 ДСП И2 | 70386,72437ДСП,72481 ДСП | 4-675,05-06-4-1333,05-06-4-1503 | Система физической защиты. СУДОС, СОЭН. Охранная зона периметра площадки.. Монтаж кабельных конструкций и прокладка кабеля, м | Монтаж кабельных конструкций | м | 6960 | 6960 | 2000 | 417.37 | 1664.29 | 417.37 | 119.9339 | 1246.1572 | 438.6321 | ССС
[5 empty] | ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения-1 | [9 empty] | 8758.747 |  | 4952.888 | 976.637 | 10147.6158
[5 empty] | Сооружение 21 - газобаллонная | [9 empty] | 94.34 |  | 94.34 | 42.72 | 443.8764
[5 empty] | 1 | 17-02111 И1 | 18-01557, 19-00099, 20-00047, 20-00440 | 6-01-0004С-В1, 6-01-0004С-В1-Д2, 6-01-0004С-В1-Д3, 6-01-0004С-В1-Д4 | Архитектурные решения. | Внутренняя отделка стены, потолок , м2 | м2 | 323 | 323 | 323 | 42.72 | 601.27 | 42.72 | 42.72 | 443.8764 | 601.27 | Уч-к №1
[5 empty] | 2 | 17-02111 И1 | 18-01557, 19-00099, 20-00047, 20-00440 | 6-01-0004С-В1, 6-01-0004С-В1-Д2, 6-01-0004С-В1-Д3, 6-01-0004С-В1-Д4 | Архитектурные решения. | Монтаж дверей и окон | м2 | 22.74 | 22.74 | 0 | 51.62 | 0.0561 | 51.62 | 0 | 0 | 0 | ВЭС
[5 empty] | Сооружение 29 - сооружение учета теплоты | [9 empty] | 51.289 |  | 51.289 | 49.209 | 511.2995
Полы, фундаменты под оборудование
A2030 | 01.08.20* | 2020-09-30 | Изм.2 (19.12.2019) | Общестр | 3 | 15-01061 | 15-02891 | 1-973 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Устройство полов, м2 | Устройство полов, м2 | м2 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 6.16 | 44.72 | 6.16 | 6.16 | 64.0047 | 44.72 | ВЭС
Внутренная отделка (потолок, стены), противопожарные мероприятия
A29220 | 01.08.20* | 2020-09-30 | Изм.2 (19.12.2019) | Общестр | 4 | 15-01061 | 15-02891 | 1-973 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Внутренняя отделка стен, м2 | Внутренняя отделка стен, м2 | м2 | 100 | 100 | 0 | 2.08 | 43.58 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | Уч-к №1
A29210 | 01.08.20* | 2020-09-30 | Изм.2 (19.12.2019) | Общестр | 5 | 15-01061 | 15-02891 | 1-973 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Внутренняя отделка потолков, м2 | Внутренняя отделка потолков, м2 | м2 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 2.67 | 73.72 | 2.67 | 2.67 | 27.7423 | 73.72 | Уч-к №1
Огнезащита
A40110 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2015-11-10 | Общестр | 6 | 15-02291 | 15-02292 | 1-909 | Огнезащита. Сооружение учета теплоты. Сооружение 29. Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | м2 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 5.73 | 24.87 | 5.73 | 5.73 | 59.5368 | 24.87 | Уч-к №1
Кровля
[6 empty] | 15-01061И2 | 15-02891, 18-00360 | 1-973 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Устройство крови, м2 | Устройство крови, м2 | м2 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 29.359 | 112 | 29.359 | 29.359 | 305.0507 | 112 | Уч-к №3
Отопление и вентиляция
A22300 | 01.08.20* | 2020-09-30 | 2015-11-13 | ММР | 7 | 15-00964 | 15-00965 | 2-842 | Устройство систем отопления и вентиляции. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Установка и монтаж отопительных установок, радиаторов, шт | Установка и монтаж отопительных установок, радиаторов, шт | шт | 5 | 5 | 5 | 5.29 | 8.3 | 5.29 | 5.29 | 54.965 | 8.3 | Уч-к №3
[5 empty] | Здание 15А - объединенная насосная станция хозпитьевого, производственного и противопож.водоснабжен. | [9 empty] | 14.78 |  | 14.78 | 14.78 | 153.5696
Ворота, двери защитно-герметические с комплектом автоматики
A2750 | 01.05.20* | 2020-07-30 | Изм.3 (19.12.2019) | ММР | 8 | 15-01062 | 15-05472 | 3-212 | Ворота с калиткой, электроприводом и комплектом автоматики ВМР-30-25. Приобретение и монтаж. Здание 15А- объединенная насосная станция хозпитьевого, производственного противопожарного водоснабжения. Монтаж дверей, ворот, шт | Монтаж дверей, ворот, шт | шт | 1 | 1 | 1 | 14.78 | 532.7 | 14.78 | 14.78 | 153.5696 | 532.7 | Уч-к №3
[5 empty] | Сооружения 1-7 канализац. насосные станции бытовых стоков, произв.-дождевых стоков, норм.-чист. вод, | [9 empty] | 542.274 |  | 542.274 | 242.0866 | 2515.3684
Наружные сети водопровода и канализации
A5240 | 01.07.20 A | 2020-10-30 | Изм.4 (22.10.2019) | Общестр | 9 | 15-05941,15-05941 И3,15-05941 И4 | 15-05942,19-00301,19-00514,19-00852,19-00883,19-01227 | 1-1083,6-17-0005С,6-17-0005С-В1,6-15-0001С,6-15-0001С-Д1,6-15-0001С-Д2 | Устройство котлована.КНС №6- канализационная насосная станция нормативно-чистых вод.. Обратная засыпка, м3 | Обратная засыпка, м3 | м3 | 6720 | 6720 | 3000 | 542.274 | 8935.72 | 542.274 | 242.0866 | 2515.3684 | 3989.1607 | ВЭС
[5 empty] | Наружные сети | [9 empty] | 8056.064 |  | 4250.205 | 627.8414 | 6523.5019
Наружные сети
[5 empty] | 10 | 15-04375 И7, 15-07784 И7. | 19-00148 | 6-17-2-1090 | Магистральное кольцо хозяйственно-питьевого водопровода вдоль проездов №5,4,17,12,13,8,11 | Монтаж трубопроводов В1(СГП) | м | 180.27 | 180.27 | 61.75 | 1350.553 | 4630.96 | 1350.553 | 462.6208 | 4806.7991 | 1586.2971 | ВЭС
[5 empty] | 11 | 15-04376 И3, 15-07782 И3 | 15-07783, 19-00127, 19-00143 | 2-906, 6-17-2-1087, 6-17-2-1089 | Магистральное кольцо производственно-противопожарного водопровода вдоль проездов №5,4,17,12,13,8,11 | Монтаж трубопроводов В2(СГП) | м | 2857.47 | 822.47 | 91.24 | 5174.408 | 22701.6 | 2729.283 | 165.2206 | 1716.7028 | 724.8699 | ВЭС
[5 empty] | #REF! | 15-00868 И5 | 15-04416, 18-00648, 18-01790, 20-00543 | 1-871, 02-01-1-1350, 02-01-1-1352, 02-01-1-1354 | Гидротехнические решения. Система дренажа 4, 4А. | Монтаж трубопроводов дренаж (СГП) | м | 623 | 69.17 | 0 | 1531.103 | 10108.3 | 170.369 | 0 | 0 | 0 | ВЭС
[6 empty] | Главный инженер УКС ОДЭК | [8 empty] | Управляющий по строительству объектов АО «СХК» |  |  |  |  | А.И. Чугай
г. Северск ООО «УС БАЭС"
[6 empty] | Начальник ПТО |  |  | Е.В. Гуков
[15 empty] | Заместитель директора по производству |  |  |  |  | А.А. Киюшов
[6 empty] | Начальник ОСК |  |  | А.В. Соколов | [5 empty] | по объекту АО «СХК» г. Северск
[6 empty] | Начальник ОУП |  |  | Я.В. Дроздов | [5 empty] | Ведущий инженер-сметчик |  |  |  |  | Р.Э. Смирнов