## Reports
Еженедельный отчет по ТП выполения СМР МФР за период июль-август 2020
По состоянию на 16.10.2020
№ п.п. | Исполнитель | Наименование работ | Обоснование |  | Физ. Объемы | [5 empty] | Стоимость работ на период ТП, тыс.руб. (в тек.ур.цен.) |  |  | Стоимость работ на 20.07 |  | 1 неделя ТП |  |  |  | 2 неделя ТП |  |  |  | 3 неделя ТП |  |  |  | 4 неделя ТП |  |  |  | Причины отклонений от плана
|  |  | № сметы | Инв № чертежа | Ед. изм. | Всего по проекту | Отстаок на 15.10.н | На период ТП | [7 empty] | Физ. Объем |  | Стоимость работ |  | Физ. Объем |  | Стоимость работ |  | Физ. Объем |  | Стоимость работ |  | Физ. Объем |  | Стоимость работ
[8 empty] | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства
Здание 4 - здание МФР
1 | ВЭС | Комплекс инженерных средств физической защиты (КИСФЗ) | 72420 ДСП | 71528 ДСП | т | 22.47 | 15.89 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архитектура
Полы.
2 | ВЭС | Архитектурно - строительные работы. Устройство черновых полов, м2 | 14-07208,18-01354,18-01665,19-00030 | 14-07207,14-07207 И4,14-07207 И6 | м2 | 15693.1 | 1340 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ВЭС | Архитектурно - строительные работы. Устройство полов, м2 | 14-07208,18-01354,18-01665,19-00030,19-00151,19-00802,20-00164 | 14-07207,14-07207 И4,14-07207 И6,14-07207 И7 | м2 | 15923.1 | 15923.1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внутренная отделка (потолок, стены).
4 | Уч-к №1 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка потолков, м2 | 14-07208,19-00087,18-01247,19-00030 | 14-07207,14-07207 И6,14-07207 И4 | м2 | 18412 | 10625 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Уч-к №1 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка стен, м2 | 14-07208,19-00087,18-01247,19-00030 | 14-07207,14-07207 И6,14-07207 И4 | м2 | 45737.3 | 27722 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заполнение монтажных проемов
6 | Уч-к №3 | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей на отм.+5,150. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 18-01568,19-00259 | 18-01567,18-01567 И1 | т | 3.014 | 3.014 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Уч-к №3 | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей на отм. -0,300. Конструкции железобетонные. Устройство монолитного железобетона, т | 18-00245, 19-00258, 19-00685, 20-00560 | 18-00244, 18-00244 И1, 18-00244 И2 | м3 | 86.3 | 34.75 | 15.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Уч-к №3 | Стены между осями 1-3 на отм. -0,300. Опалубка и армирование. Конструкции железобетонные. Устройство монолитного железобетона, м3 | 15-07139 | 15-06133 | м3 | 364.5 | 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентиляция
9 | Реформа | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 28-32. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | 18-01211 | 18-00616 | т | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реформа | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в стенах на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 18-01211, 19-00674 | 18-00826 | т | 0.507 | 0.507 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реформа | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в стенах на отм -0.300 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 19-00015, 19-00702 | 18-00836 | т | 0.71 | 0.71 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реформа | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 16-21. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | 18-01163, 19-00147, 19-00668 | 18-00614 | т | 0.52 | 0.52 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реформа | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 1-9. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | 18-01212, 19-00687 | 18-00612 | т | 1.728 | 1.728 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реформа | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм - 0.300 в.о 21 - 28.. Установка закладных деталей, т | 18-00830,18-01349,19-00014,19-00684 | 18-00835,18-00835 И1 | т | 0.915 | 0.915 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Реформа | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм+5.150 в.о 9 - 16 Констр жб... Демонтажные работы, м3 | 18-01209, 19-00102, 19-00690 | 18-00603 | т | 0.765 | 0.765 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реформа | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм - 0.300 в.о 16-21. Установка закладных деталей, т | 18-01500, 19-00698, 19-01196 | 18-00834 | т | 1.427 | 1.427 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реформа | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 9-16. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | 18-01184, 19-00357 | 18-00613 | т | 1.125 | 1.125 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реформа | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в перекрытиях на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 18-00842 | 18-00841 | т | 0.659 | 0.659 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реформа | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм - 0.300 в.о 1-9. Установка закладных деталей, т | 18-01467, 19-00686, 19-00814 | 18-00832 | т | 1.678 | 1.678 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реформа | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в перекрытиях на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 18-01469 | 18-00825 | т | 2.047 | 2.047 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Реформа | Здание 4 (20UFB). Здание МФР. Вентиляция. Монтаж вентиляции, м2 | В16-107-3,19-00909,20-00057,20-00143 | А-182620-И1,А-182619 И3,A-182620 И4,А-182620 И3 | м2 | 16012.46 | 15974.99 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Газовоздухоснабжение
22 | Реформа | Трассировка трубопроводов на отметке +5,250. Установка и монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт | 15-03698,20-00018 | 15-03696,15-03696 И1 | шт | 120 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Реформа | Трассировка трубопроводов на отметке +5,250. Монтаж внутренних трубопроводов низкого давления технологических, м | 15-03698,20-00018 | 15-03696,15-03696 И1 | м | 3248.6 | 2760.8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реформа | Трассировка трубопроводов на отметке +10.850. Монтаж внутренних трубопроводов низкого давления технологических, м | 19-00932 | 15-03695И1,15-03697 И1 | м | 187 | 187 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Локализующее укрытие (облицовка)
25 | Уч-к №3 | Облицовка на отм. 0.000 в осях 15-26, рядах Г-Д; и в осях 9-12, 20-25, рядах Б-В. | 19-00109, 19-00767 | 16-01009 И6, И7а | т | 59.84 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Уч-к №3 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки на отм. -0,300. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 19-00271,19-00890,20-00438 | 19-00270,19-00270 И1 | т | 26.61 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линия карботермического синтеза
27 | Уч-к №3 | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж дверей, ворот, тн | 18-00681,19-00561 | 18-01119, 15-03738И6 | т | 26.5 | 24.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Уч-к №3 | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 20-00336 | 20-00335 | т | 0.901 | 0.901 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Уч-к №3 | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 19-00931 | 19-00922 | т | 1.236 | 1.236 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Уч-к №3 | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 20-00116 | 19-01218 | т | 1.628 | 1.628 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Уч-к №3 | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 20-00387 | 20-00386 | т | 2.857 | 2.857 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Уч-к №3 | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж технологического оборудования, т | 18-00681,19-00561 | 18-01119, 15-03738И6 | т | 222.99 | 202.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Автоматизированные склады исходных ЯМ №1и2
35 |  | Автоматизированные склады исходных ЯМ №1и2 | 18-01572 | 14-07853И5, 14-07854И5 | т | 73.34 | 73.34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Участок технологического сопровождения
36 |  | Участок технологического сопровождения | 19-00138 | 14-07938И2, 14-07939И5 | т | 43.08 | 43.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линия изготовления таблеток СНУП-топлива
37 | Уч-к №3 | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж дверей, ворот, тн | 19-01271, 20-00868 | 15-02508И3, 15-02509И5 | т | 37 | 33.25 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Линия изготовления таблеток СНУП-топлива. Монтаж трубопроводов, т | 19-01271, 20-00868 | 15-02508И3, 15-02509И5 |  | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | УЭМ | Линия изготовления таблеток СНУП-топлива. Монтаж технологического оборудования, т | 18-00621,19-01271 | 15-02509 И4,15-02509 И5 | т | 474.68 | 449.68 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Участок приготовления р-ров СФ-ЗК
40 |  | Участок приготовления р-ров СФ-ЗК | 20-00025 | 15-03849И2, 15-03850И3 | т | 2.29 | 2.29 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линия сборки твэлов
41 | УЭМ | Линия сборки твэлов. Монтаж технологического оборудования, т | 14-07685,18-00622,18-01122 | 14-07683 И1,14-07684 И4,14-07683 И3 | т | 115.125 | 95.125 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трубный лоток
42 | УЭМ | Трубный лоток. Установка и монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт | 16-01305,19-00433 | 15-03464,15-03465 И1 | шт | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | УЭМ | Трубный лоток. Монтаж внутренних из нежавеющей стали трубопроводов низкого давления (технологических), т | 16-01305,19-00433, 20-00394 | 15-03464,15-03465 И1 | т | 3.572 | 3.572 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Конструкции металлические
44 | Уч-к №3 | Металлоконструкции площадок обслуживания | 17-01510 | 17-00150 | т | 11.17 | 11.17 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Уч-к №3 | Пристройка между осями 1-4, 4-11, 18-23. Конструкции металлические. | 16-01002, 20-00873, 20-00893 | 16-01001 И1 | т | 163.08 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГЛАВА 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Здания 4А-здание переработки САО и НАО
Несущие и ограждающие конструкции здания/сооружения
46 | ВЭС | Металлоконструкции наружних и внутренних лестниц, крышек люков, площадок, ограждения | 17-00158, 19-01234 | 16-01917И3 | т | 22.61 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ВЭС | Комплекс инженерных средств физической защиты (КИСФЗ) | 72458 ДСП | 71540 ДСП, 71541 ДСП | т | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внутренная отделка (потолок, стены).
48 | Уч-к №1 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка потолков, м2 | 14-08249,18-00804,19-00325 | 14-08248,14-08248 И10 | м2 | 5873.3 | 2849.3 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Уч-к №1 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка стен, м2 | 14-08249,18-00804,19-00325 | 14-08248,14-08248 И10 | м2 | 20293.3 | 10531.5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоснабжение и отопление
50 | Уч-к №3 | Отопление и теплоснабжение. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. | 19-01251 | 15-01938, 15-01939 И1 | м | 2282.4 | 1282 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Локализующее укрытие (облицовка)
51 | УЭМ | Облицовка на отм.-2,600. Конструкции металлические. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 16-01614,16-03041,17-01050,19-00587 | 16-01613,16-01613 И1, | т | 18.31 | 17.81 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | УЭМ | Зд 4 А Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен Констр жб... Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 18-00915,18-01551,19-00217,19-00570,19-00813,19-00026 | 18-00914 И1,18-00914 И3,,18-00914 И4 | т | 53.94 | 29.64 | 7.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | УЭМ | Облицовки с 0,000 до отм. +9,600. Конструкции металлические. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 16-03044,17-00048,17-00213,17-01051,19-00528,19-00830 | 16-01617,16-01617 И1,16-01617 И3,16-01617 И4 | т | 77.55 | 77.55 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпарная установка
54 | УЭМ | Приобретение технологического оборудования. Технология обращения с РАО. Выпарная установка между осями 1 - 9 и А - Г.. Монтаж технологического оборудования, шт | 15-01020,17-01143,18-00197,19-00648,19-01191,20-00512 | 14-08692 И1,14-08692 И4,14-08691 И2 | шт | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Здания 5 - временное хранилище кондиционированных САО, НАО и ОНАО
Отопление, вентиляция и кондиционирование
55 | Уч-к №3 | Устройство систем вентиляции, отопления и теплоснабжения. Здание 5 - временное хранилище. Контроль не разрушающими методами, стык | 19-00324,19-00772,20-00141 | 14-05560,14-05560 И1,14-05561 И1 | стык | 358.1 | 358.1 | 358.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | в том числе регисиров |  |  | м | 305 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Уч-к №3 | Устройство систем вентиляции, отопления и теплоснабжения. Здание 5 - временное хранилище. Установка регистров отопительных, м | 14-05562,19-00218,19-00324,19-00772,20-00141 | 14-05561,14-05560,14-05560 И1,14-05561 И1 | м | 305.33 | 305.33 | 305.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подъемно-транспортные комплексы
59 | Уч-к №3 | Приобретение и монтаж технологического оборудования и материалов. Здание 5 - Временное хранилище. Монтаж грузоподъемных механизмов, шт | 14-04050,20-00043 | 14-04049,14-04049 И4 | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Здания 22 - здание санпропускника
Огнезащита
60 | Уч-к №1 | Общестроительные работы. Здание санпропускника (зд.22). Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | 214-0569,214-0569-5 доп,214-0569-9доп,214-0569-10 доп.,214-0569- 12доп,214-0569-11доп. | 214-0420,214-0422,214-0507 | м2 | 34649.86 | 8514.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сооружения 5/4А, 64/22, 22/4 - пешеходно-технологические галереи
Конструкции здания/сооружения
Несущие и ограждающие конструкции здания/сооружения
61 | ВЭС | Конструкции железобетонные. Строительные конструкции галерей 64/22 и 22/4. Пешеходно-технологические галереи 5/4А, 64/22, 22/4, 16/22. Устройство монолитного железобетона, м3 | 15-04119,19-00905 | 15-04118,19-00904 | м3 | 215.6 | 215.6 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Здания 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов
Подготовка под полы, цоколь
62 | Уч-к №2 | Цоколь под перегородки в осях 7-12. Конструкции железобетонные.. Устройство монолитного железобетона, м3 | 19-00281 | 19-00279 | м3 | 78.5 | 61.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Стены, перегородки
63 | Уч-к №2 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | 19-00285,19-00560 | 19-00284,19-00284 И1 | м2 | 1466 | 1466 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Уч-к №2 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Облицовка поверхности, м2 | 19-00285,19-00560 | 19-00284,19-00284 И1 | м2 | 1466 | 1466 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Уч-к №2 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Монтаж строительных металлоконструкций, т | 19-00285,19-00560 | 19-00284,19-00284 И1 | т | 29.11 | 24.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыльца
66 | Уч-к №2 | Крыльца. Конструкции железобетонные. Здание 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов. Устройство монолитного железобетона, м3 | 17-00567,18-00256 | 17-00566 И1 | м3 | 32 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство/ Заполнение проемов (Окна, Двери, Ворота)
67 | Уч-к №2 | Архитектурные решения. Здание 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов. Устройство проемов( двери + окна), м2 | 15-00467,17-01370,18-01274,18-01623,19-00825,19-00689 | 15-00466,15-00466 И3,15-00466 И5 | м2 | 149.51 | 149.51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Охранная зона периметра площадки
Фундамент под оборудование СФ3, опоры, ограждающие конструкции
68 | ССС | Фундаменты под опоры кабельпровода вдоль периметра охранной зоны ОДЭК. Конструкции металлические .. Устройство монолитного железобетона, м3 | 16-02836,17-00021 | 16-02749 | м3 | 495.5 | 210.99 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ограждающие конструкции
69 | ССС | Строительные конструкции ограждения запретной зоны по периметру площадки ОДЭК. Установка заборных секций из сетки, шт | 14-05206,16-02961,16-02818,17-00269,19-00613,19-00826,19-01189,19-01235 | 14-05205,14-05205 И1,17-00268 И1,17-00268 И2 | шт | 5442 | 1618 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СУДОС Система управления доступом и охранной сигнализацией
70 | ССС | Организация охранной зоны периметра площадки.. Монтаж труб пласмассовых для прокладки кабеля, м | 71894,72394ДСП | 70037 ДСП И2,70036ДСП И4 | м | 1350 | 1350 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения-1
Сооружение 21 - газобаллонная
71 | Уч-к №1 | Архитектурные решения. | 18-01557, 19-00099, 20-00047, 20-00440 | 17-02111 И1 | м2 | 323 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ВЭС | Архитектурные решения. | 18-01557, 19-00099, 20-00047, 20-00440 | 17-02111 И1 | м2 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сооружение 29 - сооружение учета теплоты
Полы, фундаменты под оборудование
73 | ВЭС | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Устройство полов, м2 | 15-02891 | 15-01061 | м2 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внутренная отделка (потолок, стены), противопожарные мероприятия
74 | Уч-к №1 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Внутренняя отделка стен, м2 | 15-02891 | 15-01061 | м2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Уч-к №1 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Внутренняя отделка потолков, м2 | 15-02891 | 15-01061 | м2 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Огнезащита
76 | Уч-к №1 | Огнезащита. Сооружение учета теплоты. Сооружение 29. Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | 15-02292 | 15-02291 | м2 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление и вентиляция
77 | Уч-к №3 | Устройство систем отопления и вентиляции. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Установка и монтаж отопительных установок, радиаторов, шт | 15-00965 | 15-00964 | шт | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Здание 15А - объединенная насосная станция хозпитьевого, производственного и противопож.водоснабжен.
Ворота, двери защитно-герметические с комплектом автоматики
78 | Уч-к №3 | Ворота с калиткой, электроприводом и комплектом автоматики ВМР-30-25. Приобретение и монтаж. Здание 15А- объединенная насосная станция хозпитьевого, производственного противопожарного водоснабжения. Монтаж дверей, ворот, шт | 15-05472 | 15-01062 | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сооружения 1-7 канализац. насосные станции бытовых стоков, произв.-дождевых стоков, норм.-чист. вод,
Наружные сети водопровода и канализации
79 | Уч-к №3 | Устройство котлована.КНС №6- канализационная насосная станция нормативно-чистых вод.. Обратная засыпка, м3 | 15-05942,19-00301,19-00514,19-00852,19-00883,19-01227 | 15-05941,15-05941 И3,15-05941 И4 | м3 | 276.2 | 276.2 | 92.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наружные сети
Наружные сети
80 | ВЭС | Магистральное кольцо хозяйственно-питьевого водопровода вдоль проездов №5,4,17,12,13,8,11 | 19-00148 | 15-04375 И7, 15-07784 И7. | м | 180.27 | 180.27 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | ВЭС | Магистральное кольцо производственно-противопожарного водопровода вдоль проездов №5,4,17,12,13,8,11 | 15-07783, 19-00127, 19-00143 | 15-04376 И3, 15-07782 И3 | м | 2857.47 | 822.47 | 91.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Уч-к №3 | Наружные сети бытовой канализации зоны контролируемого доступа от здания 22 до колодца №2 | 15-06176,17-00520,17-00086,17-01738,18-01394,18-01571 | 15-06174 И2,15-06175 И1,15-06174 И5,15-06174 И7 | м | 688.1 | 119.13 | 119.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ВЭС | Гидротехнические решения. Система дренажа 4, 4А. | 15-04416, 18-00648, 18-01790, 20-00543 | 15-00868 И5 | м | 623 | 69.17 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Уч-к №3 | Наружные сети спецканализации от сооружения 4Б до здания 4. | 15-06185 | 15-06183 | м | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по ТП (октябрь-ноябрь 2020)
Главный инженер УКС ОДЭК
|  | Наименование СП организации | План на месяц | План на дату отчета, | Факт на дату отчета | Отклонение | Численность
57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Уч-к №3 | Уч-к №3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ССС | ССС | 0 | 0 | 0 | 0
8 | УЭМ | УЭМ | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Уч-к №1 | Уч-к №1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Реформа | Реформа | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Уч-к №2 | Уч-к №2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ВЭС | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0