## Reports
Еженедельный отчет по ТП выполения СМР МФР за период июль-август 2020
По состоянию на 16.10.2020
№ п.п. | Исполнитель | Наименование работ | Обоснование |  | Физ. Объемы | [5 empty] | Стоимость работ на период ТП, тыс.руб. (в тек.ур.цен.) |  |  | Стоимость работ на 20.07 |  | 1 неделя ТП |  |  |  | 2 неделя ТП |  |  |  | 3 неделя ТП |  |  |  | 4 неделя ТП |  |  |  | Причины отклонений от плана
|  |  | № сметы | Инв № чертежа | Ед. изм. | Всего по проекту | Отстаок на 15.10.н | На период ТП | [7 empty] | Физ. Объем |  | Стоимость работ |  | Физ. Объем |  | Стоимость работ |  | Физ. Объем |  | Стоимость работ |  | Физ. Объем |  | Стоимость работ
[8 empty] | План | Факт | Отклонение | План | Факт | Отклонение | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства
Здание 4 - здание МФР
Архитектура
Полы.
2 | ВЭС | Архитектурно - строительные работы. Устройство черновых полов, м2 | 14-07208,18-01354,18-01665,19-00030 | 14-07207,14-07207 И4,14-07207 И6 | м2 | 15693.1 | 1170 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ВЭС | Архитектурно - строительные работы. Устройство полов, м2 | 14-07208,18-01354,18-01665,19-00030,19-00151,19-00802,20-00164 | 14-07207,14-07207 И4,14-07207 И6,14-07207 И7 | м2 | 15923.1 | 15923.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внутренная отделка (потолок, стены).
4 | Уч-к №1 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка потолков, м2 | 14-07208,19-00087,18-01247,19-00030 | 14-07207,14-07207 И6,14-07207 И4 | м2 | 18412 | 10625 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Уч-к №1 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка стен, м2 | 14-07208,19-00087,18-01247,19-00030 | 14-07207,14-07207 И6,14-07207 И4 | м2 | 45737.3 | 27722 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заполнение монтажных проемов
6 | Уч-к №3 | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей на отм.+5,150. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 18-01568,19-00259 | 18-01567,18-01567 И1 | т | 3.014 | 3.014 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Уч-к №3 | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей на отм. -0,300. Конструкции железобетонные. Устройство монолитного железобетона, т | 18-00245, 19-00258, 19-00685, 20-00560 | 18-00244, 18-00244 И1, 18-00244 И2 | м3 | 86.3 | 27.05 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вентиляция
9 | Реформа | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 28-32. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | 18-01211 | 18-00616 | т | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реформа | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в стенах на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 18-01211, 19-00674 | 18-00826 | т | 0.507 | 0.507 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Реформа | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в стенах на отм -0.300 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 19-00015, 19-00702 | 18-00836 | т | 0.71 | 0.71 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реформа | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм - 0.300 в.о 21 - 28.. Установка закладных деталей, т | 18-00830,18-01349,19-00014,19-00684 |  | т | 0.915 | 0.915 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реформа | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в перекрытиях на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 18-01469 |  | т | 2.047 | 2.047 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реформа | Здание 4 (20UFB). Здание МФР. Вентиляция. Монтаж вентиляции, м2 | В16-107-3,19-00909,20-00057,20-00143 |  | м2 | 16012.46 | 15974.99 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Газовоздухоснабжение
0 | Реформа | Трассировка трубопроводов на отметке +5,250. Установка и монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт | 15-03698,20-00018 |  | шт | 120 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Реформа | Трассировка трубопроводов на отметке +5,250. Монтаж внутренних трубопроводов низкого давления технологических, м | 15-03698,20-00018 |  | м | 3248.6 | 2760.8 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Локализующее укрытие (облицовка)
0 | Уч-к №3 | Облицовка на отм. 0.000 в осях 15-26, рядах Г-Д; и в осях 9-12, 20-25, рядах Б-В. | 19-00109, 19-00767 |  | т | 59.84 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Уч-к №3 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки на отм. -0,300. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 19-00271,19-00890,20-00438 |  | т | 26.61 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линия карботермического синтеза
0 | Уч-к №3 | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж дверей, ворот, тн | 18-00681,19-00561 |  | т | 26.5 | 24.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Уч-к №3 | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 20-00336 |  | т | 0.901 | 0.901 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Уч-к №3 | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 19-00955 |  | т | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Уч-к №3 | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 19-00931 |  | т | 1.236 | 1.236 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Уч-к №3 | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж технологического оборудования, т | 18-00681,19-00561 |  | т | 222.99 | 202.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Автоматизированные склады исходных ЯМ №1и2
0 | Уч-к №3 | Автоматизированные склады исходных ЯМ №1и2 | 18-01572 |  | т | 73.34 | 73.34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линия изготовления таблеток СНУП-топлива
0 | УЭМ | Линия изготовления таблеток СНУП-топлива. Монтаж технологического оборудования, т | 18-00621,19-01271 |  | т | 474.68 | 449.68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Линия сборки твэлов
0 | УЭМ | Линия сборки твэлов. Монтаж технологического оборудования, т | 14-07685,18-00622,18-01122 |  | т | 115.125 | 95.125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Трубный лоток
0 | УЭМ | Трубный лоток. Монтаж внутренних из нежавеющей стали трубопроводов низкого давления (технологических), т | 16-01305,19-00433, 20-00394 |  | т | 3.572 | 3.572 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Конструкции металлические
0 | Уч-к №3 | Пристройка между осями 1-4, 4-11, 18-23. Конструкции металлические. | 16-01002, 20-00873, 20-00893 |  | т | 163.08 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГЛАВА 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Здания 4А-здание переработки САО и НАО
Несущие и ограждающие конструкции здания/сооружения
0 | Уч-к №3 | Каркас между осями 1'-9, Н-П, балки подвесных путей между осями 1-9, Н-П, ремонтная и переходная площадка между осями 8-9, Н-П. | 15-09103, 19-01265 |  | т | 87.018 | 87.018 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЭС | Металлоконструкции наружних и внутренних лестниц, крышек люков, площадок, ограждения | 17-00158, 19-01234 |  | т | 22.61 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ВЭС | Комплекс инженерных средств физической защиты (КИСФЗ) | 72458 ДСП |  | т | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внутренная отделка (потолок, стены).
0 | Уч-к №1 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка потолков, м2 | 14-08249,18-00804,19-00325 |  | м2 | 5873.3 | 2849.3 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Уч-к №1 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка стен, м2 | 14-08249,18-00804,19-00325 |  | м2 | 20293.3 | 10531.5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоснабжение и отопление
0 | Уч-к №3 | Отопление и теплоснабжение. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. | 20-00940 |  | м | 2282.4 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Локализующее укрытие (облицовка)
0 | УЭМ | Облицовка на отм.-2,600. Конструкции металлические. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 16-01614,16-03041,17-01050,19-00587 |  | т | 18.31 | 13.81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | УЭМ | Зд 4 А Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен Констр жб... Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 18-00915,18-01551,19-00217,19-00570,19-00813,19-00026 |  | т | 53.94 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | УЭМ | Облицовки с 0,000 до отм. +9,600. Конструкции металлические. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 16-03044,17-00048,17-00213,17-01051,19-00528,19-00830 |  | т | 77.55 | 68.55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выпарная установка
0 | УЭМ | Приобретение технологического оборудования. Технология обращения с РАО. Выпарная установка между осями 1 - 9 и А - Г.. Монтаж технологического оборудования, шт | 15-01020,17-01143,18-00197,19-00648,19-01191,20-00512 |  | шт | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сооружения 5/4А, 64/22, 22/4 - пешеходно-технологические галереи
Конструкции здания/сооружения
Несущие и ограждающие конструкции здания/сооружения
0 | ВЭС | Конструкции железобетонные. Строительные конструкции галерей 64/22 и 22/4. Пешеходно-технологические галереи 5/4А, 64/22, 22/4, 16/22. Устройство монолитного железобетона, м3 | 15-04119,19-00905 |  | м3 | 215.6 | 175.8 | 107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Здания 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов
Подготовка под полы, цоколь
Стены, перегородки
0 | Уч-к №2 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | 19-00285,19-00560, 20-00519 |  | м2 | 1466 | 1166 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Уч-к №2 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Облицовка поверхности, м2 | 19-00285,19-00560, 20-00519 |  | м2 | 1466 | 1166 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Уч-к №2 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Монтаж строительных металлоконструкций, т | 19-00285,19-00560, 20-00519 |  | т | 29.11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Крыльца
Устройство/ Заполнение проемов (Окна, Двери, Ворота)
0 | Уч-к №2 | Архитектурные решения. Здание 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов. Устройство проемов( двери + окна), м2 | 15-00467,17-01370,18-01274,18-01623,19-00825,19-00689 |  | м2 | 149.51 | 149.51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Охранная зона периметра площадки
Фундамент под оборудование СФ3, опоры, ограждающие конструкции
0 | ССС | Фундаменты под опоры кабельпровода вдоль периметра охранной зоны ОДЭК. Конструкции металлические .. Устройство монолитного железобетона, м3 | 16-02836,17-00021 |  | м3 | 495.5 | 210.99 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ограждающие конструкции
0 | ССС | Строительные конструкции ограждения запретной зоны по периметру площадки ОДЭК. Установка заборных секций из сетки, шт | 14-05206,16-02961,16-02818,17-00269,19-00613,19-00826,19-01189,19-01235 |  | шт | 5442 | 1618 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СУДОС Система управления доступом и охранной сигнализацией
0 | ССС | Система физической защиты. СУДОС, СОЭН. Охранная зона периметра площадки.. Монтаж кабельных конструкций и прокладка кабеля, м | 70386,72437ДСП,72481 ДСП |  | м | 6960 | 6960 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения-1
Сооружение 21 - газобаллонная
1 | Уч-к №1 | Архитектурные решения. | 18-01557, 19-00099, 20-00047, 20-00440 | 17-02111 И1 | м2 | 323 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сооружение 29 - сооружение учета теплоты
Полы, фундаменты под оборудование
3 | ВЭС | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Устройство полов, м2 | 15-02891 | 15-01061 | м2 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внутренная отделка (потолок, стены), противопожарные мероприятия
5 | Уч-к №1 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Внутренняя отделка потолков, м2 | 15-02891 | 15-01061 | м2 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Огнезащита
6 | Уч-к №1 | Огнезащита. Сооружение учета теплоты. Сооружение 29. Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | 15-02292 | 15-02291 | м2 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кровля
0 | Уч-к №3 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Устройство крови, м2 | 15-02891, 18-00360 |  | м2 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отопление и вентиляция
7 | Уч-к №3 | Устройство систем отопления и вентиляции. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Установка и монтаж отопительных установок, радиаторов, шт | 15-00965 | 15-00964 | шт | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Здание 15А - объединенная насосная станция хозпитьевого, производственного и противопож.водоснабжен.
Ворота, двери защитно-герметические с комплектом автоматики
8 | Уч-к №3 | Ворота с калиткой, электроприводом и комплектом автоматики ВМР-30-25. Приобретение и монтаж. Здание 15А- объединенная насосная станция хозпитьевого, производственного противопожарного водоснабжения. Монтаж дверей, ворот, шт | 15-05472 | 15-01062 | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сооружения 1-7 канализац. насосные станции бытовых стоков, произв.-дождевых стоков, норм.-чист. вод,
Наружные сети водопровода и канализации
9 | ВЭС | Устройство котлована.КНС №6- канализационная насосная станция нормативно-чистых вод.. Обратная засыпка, м3 | 15-05942,19-00301,19-00514,19-00852,19-00883,19-01227 | 15-05941,15-05941 И3,15-05941 И4 | м3 | 6720 | 6720 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наружные сети
Наружные сети
10 | ВЭС | Магистральное кольцо хозяйственно-питьевого водопровода вдоль проездов №5,4,17,12,13,8,11 | 19-00148 | 15-04375 И7, 15-07784 И7. | м | 180.27 | 180.27 | 61.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ВЭС | Магистральное кольцо производственно-противопожарного водопровода вдоль проездов №5,4,17,12,13,8,11 | 15-07783, 19-00127, 19-00143 | 15-04376 И3, 15-07782 И3 | м | 2857.47 | 822.47 | 91.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Наименование СП организации | План на месяц | План на дату отчета, | Факт на дату отчета | Отклонение | Численность
45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Уч-к №3 | Уч-к №3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ССС | ССС | 0 | 0 | 0 | 0
7 | УЭМ | УЭМ | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Уч-к №1 | Уч-к №1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реформа | Реформа | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Уч-к №2 | Уч-к №2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ВЭС | ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0