## Reports
ООО "УС БАЭС" за период с 16.01.2020г.по16.02.2020г. "Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах"
№№ | № сметы | наименование работы | Сметная стоимость в базовых ценах 2000г., руб. | остаток на начало периода | план на период | факт за период | Исполнитель | примечание | 0
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства
Здание 4 - здание МФР
1 | 2-01-0141С-В1, 2-01-0141С-В1-Д1, 2-01-0141С-В1-Д2 | Монтажные марки в перекрытии на отм.+4,550 в помещении 20UFB10R021 для крепления боксов газоочистки. Установка закладных деталей из нержавеющей стали, т | 220.791 | 220.791 | 110.5738 | 0 | Участок №3 |  | 0
2 | 2-01-0188С, 2-01-0188С-Д1, 2-01-0188С-Д2 | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20UFB10R023 на отм.0,000. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 225.857 | 27.486 | 27.1183 | 0 | Участок №3 |  | 0
3 | 2-01-0186С | Устройство накладных деталей для монтажа оборудования в помещении 20UFB10R024 на отм.0,000. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 281.586 | 281.586 | 88.8284 | 0 | Участок №3 |  | 0
4 | 2-01-0191С, 2-01-0191С-Д1, 2-01-0191С-Д2 | Устройство монтажных деталей для крепления оборудования в помещении 20UFB10R032 на отм.0,000. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 401.422 | 86.013 | 46.5903 | 0 | Участок №3 |  | 0
5 | 2-01-0167С, 2-01-0167С-Д1, 2-01-0167С-Д2 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен на отм. -0.300. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 3973.66 | 851.414 | 437.7138 | 0 | Участок №3 |  | 0
6 | 2-01-0095С-В3-Д1 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен на отм. +5.150 и + 10.850. Конструкции железобетонные. Установка химических анкеров Хилти, шт | 935.791 | 827.95 | 143.6364 | 0 | Участок №3 |  | 0
7 | 2-01-0029С, 2-01-0029С-Д4, 2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка потолков, м2 | 2721.39 | 440.0162 | 29.561 | 0 | Участок №1 |  | 0
8 | 2-01-0029С-Д4 | Архитектурно - строительные работы. Устройство проемов( двери + окна), м2 | 1059.62 | 1031.981 | 77.0115 | 0 | ВЭС |  | 0
9 | 2-01-0055С-В8,2-01-0055С-В8-Д1,2-01-0055С-В8-Д2 | Облицовка на отм. +5,250 и +10,900. Конструкции металлические | 5759.52 | 1327.51 | 59.7461 | 0 | уэм |  | 0
10 | 2-01-0172С, 2-01-0172С-Д1 | Пристройка к зданию 4 в осях 1-3 у ряда А. Архитектурные решения. Устройство черновых полов, м2 | 173.645 | 173.645 | 55.4511 | 0 | ВЭС |  | 0
11 | 02-01-2-1171 | Вентиляция. Приточные, вытяжные камеры и фильтровальные установки. Монтаж вентиляции, м2 | 32925.12 | 30199.952 | 178.4798 | 0 | Рефора |  | 0
12 | 02-01-3-490 ТМ | Линия карботермического синтеза. Монтаж технологического оборудования, т | 2311.54 | 1929.68 | 75.4028 | 0 | Участок №3 |  | 0
13 | 02-01-3-436ТМ | Трубный лоток. Монтаж внутренних из нежавеющей стали трубопроводов низкого давления (технологических), т | 926.49 | 926.49 | 161.0727 | 0 | уэм |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 1491.186 | 0 |  |  | 0
ГЛАВА 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Здания 4А-здание переработки САО и НАО
14 | 3-01-0019С-В9, 3-01-0019С-В9-Д1 | Облицовка на отм. 0.000 до + 9.600. Конструкции металлические. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 4716.005 | 4485.542 | 449.645 | 0 | уэм |  | 0
15 | 3-01-0037С-В2, 3-01-0037С-В2-Д1 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 7127.305 | 3929.867 | 264.2679 | 0 | уэм |  | 0
16 | 1-1145,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка потолков, м2 | 886.98 | 236.1379 | 15.1019 | 0 | Участок №1 |  | 0
17 | 1-1145,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка стен, м2 | 3057.246 | 641.1954 | 158.0062 | 0 | Участок №1 |  | 0
20 | 03-01-3-470ТМ | Технология обращения с РАО. Монтаж технологического оборудования. Выпарная установка между осями 1-9 и А-Г. Монтаж технологического оборудования, шт | 189.98 | 189.98 | 84.4356 | 0 | уэм |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 971.4565 | 0 |  |  | 0
Здания 5 - временное хранилище кондиционированных САО, НАО и ОНАО
Сооружения 5/4А, 64/22, 22/4 - пешеходно-технологические галереи
21 | 3-05-0009С | Фундаменты под опоры галереи. Пешеходно-технологическая галерея от здания 22 к зданию 4. Устройство монолитного железобетона, м3 | 364.64 | 361.665 | 49.9452 | 0 | ВЭС |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 49.9452 | 0 |  |  | 0
Здания 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов
22 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1,3-07-0005С-Д2 | Перегородки на отм. +1.200, +1.500, +1.700. Облицовка поверхности, м2 | 611.461 | 611.461 | 188.2867 | 0 | Участок №2 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 188.2867 | 0 |  |  | 0
ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Охранная зона периметра площадки
23 | 05-06-4-1534 | Периметр площадки ОДЭК. СФЗ. СУДОС. Монтаж кабельных конструкций и прокладка кабеля, м | 2520.08 | 2520.08 | 28.8801 | 0 | ССС |  | 0
0 | 5-06-0003С-В1, 5-06-0003С-В1-Д1, 5-06-0003С-В1-Д2, 5-06-0003С-В1-Д3, 5-06-0003С-В1-Д4 | Строительные конструкции ограждения запретной зоны по периметру площадки ОДЭК. Установка заборных секций из сетки, шт | 10777.82 | 2138.161 | 207.9513 | 0 | ССС |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 236.8315 | 0 |  |  | 0
ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Сооружение 29 - Сооружение учета теплоты
25 | 1-973, 6-07-0002С | Архитектурные решения. Устройство кровельных мембранных покрытий, м2 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 0 | Участок №3 |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 29.27 | 0 |  |  | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 2966.9759 | 0 |  |  | 0
АО "СХК"
И.о. главного инженера УКС ОДЭК
Начальник ОСК
Начальник ОУП