## Reports
Отчет по состоянию на разделение текста
№ п.п. | №№ | № сметы | наименование работы | остаток на начало периода | план на период | факт за период | примечание
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства
Здание 4 - здание МФР
1 | 1 | 2-01-3-393 ТМ | Комплекс инженерных средств физической защиты (КИСФЗ) | 334.03 | 3.916 | 0
Архитектура
Полы.
2 | 2 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д5,2-01-0029С-Д6,2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Устройство черновых полов, м2 | 895.7 | 78.9027 | 0
3 | 3 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д5,2-01-0029С-Д6,2-01-0029С-Д7,2-01-0029С-Д9,2-01-0029С-Д10,2-01-0029С-Д12 | Архитектурно - строительные работы. Устройство полов, м2 | 8785.56 | 281.5834 | 0
Внутренная отделка (потолок, стены).
4 | 4 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д8,2-01-0029С-Д4,2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка потолков, м2 | 1091.39 | 14.7805 | 0
5 | 5 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д8,2-01-0029С-Д4,2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка стен, м2 | 2518.57 | 76.7615 | 0
Заполнение монтажных проемов
6 | 6 | 2-01-0151С,2-01-0151С-Д1 | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей на отм.+5,150. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 89.09 | 26.6029 | 0
7 | 7 | 2-01-0143С, 2-01-0143С-Д2, 2-01-0143С-Д3, 2-01-0143С-Д4 | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей на отм. -0,300. Конструкции железобетонные. Устройство монолитного железобетона, т | 332.38 | 164.879 | 0
8 | 8 | 1-1017 | Стены между осями 1-3 на отм. -0,300. Опалубка и армирование. Конструкции железобетонные. Устройство монолитного железобетона, м3 | 0.0001 | 30.6226 | 0
Вентиляция
9 | 9 | 2-01-0102 | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 28-32. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | 13.74 | 13.74 | 0
10 | 10 | 2-01-0122С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в стенах на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 24.255 | 9.6963 | 0
11 | 11 | 2-01-0117С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в стенах на отм -0.300 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 36.085 | 15.3521 | 0
12 | 12 | 2-01-0100С | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 16-21. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | 28.18 | 10.8385 | 0
13 | 13 | 2-01-0104С | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 1-9. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | 78.5 | 9.0856 | 0
14 | 14 | 2-01-0116С,2-01-0116С-В1,2-01-0116С-В1-Д1,2-01-0116С-В1-Д2 | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм - 0.300 в.о 21 - 28.. Установка закладных деталей, т | 44.77 | 9.7858 | 0
15 | 15 | 2-01-0106С | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм+5.150 в.о 9 - 16 Констр жб... Демонтажные работы, м3 | 44.1 | 11.5294 | 0
16 | 16 | 2-01-0115С | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм - 0.300 в.о 16-21. Установка закладных деталей, т | 90.26 | 12.6503 | 0
17 | 17 | 2-01-0101С | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 9-16. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | 65.42 | 11.6302 | 0
18 | 18 | 2-01-0121С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в перекрытиях на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 12.2 | 3.7026 | 0
19 | 19 | 2-01-0113С | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм - 0.300 в.о 1-9. Установка закладных деталей, т | 143.54 | 17.1085 | 0
20 | 20 | 2-01-0112С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в перекрытиях на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 38.77 | 3.788 | 0
21 | 21 | 2-980,2-980 изм.3,02-01-2-1133,02-01-2-1150,02-01-2-1153 | Здание 4 (20UFB). Здание МФР. Вентиляция. Монтаж вентиляции, м2 | 30039.89 | 1048.7549 | 0
Газовоздухоснабжение
22 | 22 | 3-293,02-01-3-459ТМ | Трассировка трубопроводов на отметке +5,250. Установка и монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт | 365.0957 | 30.4246 | 0
23 | 23 | 3-293,02-01-3-459ТМ | Трассировка трубопроводов на отметке +5,250. Монтаж внутренних трубопроводов низкого давления технологических, м | 769.2269 | 55.7249 | 0
24 | 24 | 02-01-3-456ТМ | Трассировка трубопроводов на отметке +10.850. Монтаж внутренних трубопроводов низкого давления технологических, м | 142.92 | 45.8567 | 0
Локализующее укрытие (облицовка)
25 | 25 | 2-01-0043С-В6, 2-01-0043С-В6-Д1 | Облицовка на отм. 0.000 в осях 15-26, рядах Г-Д; и в осях 9-12, 20-25, рядах Б-В. | 458.0683 | 130.8767 | 0
26 | 26 | 2-01-0167С,2-01-0167С-Д1,2-01-0167С-Д2 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки на отм. -0,300. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 863.84 | 149.3296 | 0
Линия карботермического синтеза
27 | 27 | 02-01-3-370 ТМ,02-01-3-440ТМ | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж дверей, ворот, тн | 91.94 | 23.8568 | 0
28 | 28 | 2-01-0199С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 251.91 | 251.91 | 0
31 | 31 | 2-01-0186С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 286.59 | 23.1869 | 0
32 | 32 | 2-01-0192С-В1 | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 350.35 | 21.5209 | 0
33 | 33 | 2-01-0203С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 256.91 | 26.9795 | 0
34 | 34 | 02-01-3-370 ТМ,02-01-3-440ТМ | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж технологического оборудования, т | 2231.48 | 207.3223 | 0
Автоматизированные склады исходных ЯМ №1и2
35 | 35 | 02-01-3-397ТМ | Автоматизированные склады исходных ЯМ №1и2 | 408.19 | 55.6572 | 0
Участок технологического сопровождения
36 | 36 | 02-01-3-415ТМ | Участок технологического сопровождения | 424.96 | 98.6444 | 0
Линия изготовления таблеток СНУП-топлива
37 | 37 | 02-01-3-457 ТМ, 02-01-3-483ТМ | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж дверей, ворот, тн | 200.3133 | 31.3272 | 0
38 | 38 | 02-01-3-457 ТМ, 02-01-3-483ТМ | Линия изготовления таблеток СНУП-топлива. Монтаж трубопроводов, т | 221.225 | 221.225 | 0
39 | 39 | 02-01-3-363 ТМ,02-01-3-457ТМ | Линия изготовления таблеток СНУП-топлива. Монтаж технологического оборудования, т | 4646.82 | 252.3179 | 0
Участок приготовления р-ров СФ-ЗК
40 | 40 | 02-01-3-463ТМ | Участок приготовления р-ров СФ-ЗК | 173.93 | 7.5952 | 0
Линия сборки твэлов
41 | 41 | 3-305,02-01-3-364 ТМ,02-01-3-393 ТМ | Линия сборки твэлов. Монтаж технологического оборудования, т | 724.8 | 104.8146 | 0
Трубный лоток
42 | 42 | 3-298,02-01-3-436ТМ | Трубный лоток. Установка и монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт | 8.37 | 1.395 | 0
43 | 43 | 3-298,02-01-3-436ТМ | Трубный лоток. Монтаж внутренних из нежавеющей стали трубопроводов низкого давления (технологических), т | 926.49 | 525.5207 | 0
Конструкции металлические
44 | 44 | 2-01-0081С-В1 | Металлоконструкции площадок обслуживания | 274.92 | 36.9185 | 0
45 | 45 | 2-01-0005С | Пристройка между осями 1-4, 4-11, 18-23. Конструкции металлические. | 857.6628 | 527.7925 | 0
ГЛАВА 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Здания 4А-здание переработки САО и НАО
Несущие и ограждающие конструкции здания/сооружения
46 | 46 | 3-01-0025С | Металлоконструкции наружних и внутренних лестниц, крышек люков, площадок, ограждения | 295.6214 | 14.7811 | 0
47 | 47 | 03-01-4-1476 | Комплекс инженерных средств физической защиты (КИСФЗ) | 33.697 | 6.7394 | 0
Внутренная отделка (потолок, стены).
48 | 48 | 1-1145,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка потолков, м2 | 514.3808 | 144.4231 | 0
49 | 49 | 1-1145,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка стен, м2 | 1502.7133 | 214.0312 | 0
Теплоснабжение и отопление
50 | 50 | 03-01-2-1138 | Отопление и теплоснабжение. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. | 294.6791 | 294.6791 | 0
Локализующее укрытие (облицовка)
51 | 51 | 03-01-0014C,03-01-0014С-В1,03-01-0014C-B5,3-01-0014С-В6 | Облицовка на отм.-2,600. Конструкции металлические. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 564.006 | 99.754 | 0
52 | 52 | 3-01-0037С,3-01-0037С-В1,3-01-0037С-В1-Д2,3-01-0037С-В2,3-01-0037С-В2-Д1,3-01-0037С-В1-Д1 | Зд 4 А Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен Констр жб... Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 3909.0291 | 943.627 | 0
53 | 53 | 03-01-0019С-В3,3-01-0019С-В4,3-01-0019С-В5,3-01-0019С-B8,3-01-0019С-В9,3-01-0019С-В9-Д1 | Облицовки с 0,000 до отм. +9,600. Конструкции металлические. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 4969.44 | 1044.5116 | 0
Выпарная установка
54 | 54 | 3-166,3-314,03-01-3-339ТМ,03-01-3-443ТМ,03-01-3-450ТМ | Приобретение технологического оборудования. Технология обращения с РАО. Выпарная установка между осями 1 - 9 и А - Г.. Монтаж технологического оборудования, шт | 320.43 | 142.4133 | 0
Здания 5 - временное хранилище кондиционированных САО, НАО и ОНАО
Отопление, вентиляция и кондиционирование
55 | 55 | 03-02-2-1103,03-02-2-1124,03-02-2-1155 | Устройство систем вентиляции, отопления и теплоснабжения. Здание 5 - временное хранилище. Контроль не разрушающими методами, стык | 13.82 | 13.82 | 0
0 | 0 |  | в том числе регисиров | 53.385 | 53.385 | 0
58 | 58 | 2-825,03-02-2-1098,03-02-2-1103,03-02-2-1124,03-02-2-1155 | Устройство систем вентиляции, отопления и теплоснабжения. Здание 5 - временное хранилище. Установка регистров отопительных, м | 68.04 | 68.04 | 0
Подъемно-транспортные комплексы
59 | 59 | 3-90,03-02-3-447ТМ | Приобретение и монтаж технологического оборудования и материалов. Здание 5 - Временное хранилище. Монтаж грузоподъемных механизмов, шт | 8.09 | 8.09 | 0
Здания 22 - здание санпропускника
Огнезащита
60 | 60 | 03-04-01,03-04-01-5доп.,03-04-01-9доп.,03-04-01-10 доп.,03-04-01-12 доп.,03-04-01-11доп. | Общестроительные работы. Здание санпропускника (зд.22). Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | 1630.6 | 0.25159 | 0
Сооружения 5/4А, 64/22, 22/4 - пешеходно-технологические галереи
Конструкции здания/сооружения
Несущие и ограждающие конструкции здания/сооружения
61 | 61 | 1-1058,3-05-0009С | Конструкции железобетонные. Строительные конструкции галерей 64/22 и 22/4. Пешеходно-технологические галереи 5/4А, 64/22, 22/4, 16/22. Устройство монолитного железобетона, м3 | 364.64 | 194.4972 | 0
Здания 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов
Подготовка под полы, цоколь
62 | 62 | 3-07-0006С | Цоколь под перегородки в осях 7-12. Конструкции железобетонные.. Устройство монолитного железобетона, м3 | 134.25 | 29.9283 | 0
Стены, перегородки
63 | 63 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | 143.22 | 29.3083 | 0
64 | 64 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Облицовка поверхности, м2 | 558.76 | 114.3438 | 0
65 | 65 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Монтаж строительных металлоконструкций, т | 907.92 | 311.8928 | 0
Крыльца
66 | 66 | 3-07-0003С,3-07-0003С-Д1 | Крыльца. Конструкции железобетонные. Здание 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов. Устройство монолитного железобетона, м3 | 76.53 | 52.6144 | 0
Устройство/ Заполнение проемов (Окна, Двери, Ворота)
67 | 67 | 1-1086,03-07-1-1336,3-07-0002С-Д6,3-07-0002С-Д8,3-07-0002С-Д11,3-07-0002С-Д10 | Архитектурные решения. Здание 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов. Устройство проемов( двери + окна), м2 | 323.41 | 151.4193 | 0
ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Охранная зона периметра площадки
Фундамент под оборудование СФ3, опоры, ограждающие конструкции
68 | 68 | 5-06-0001С,5-06-0001С-В1 | Фундаменты под опоры кабельпровода вдоль периметра охранной зоны ОДЭК. Конструкции металлические .. Устройство монолитного железобетона, м3 | 434.18 | 64.2141 | 0
Ограждающие конструкции
69 | 69 | 1-882,1-1298,1-1282,5-06-0003С-В1,5-06-0003С-В1-Д1,5-06-0003С-В1-Д2,5-06-0003С-В1-Д3,5-06-0003С-В1-Д4 | Строительные конструкции ограждения запретной зоны по периметру площадки ОДЭК. Установка заборных секций из сетки, шт | 2682.07 | 1218.473 | 0
СУДОС Система управления доступом и охранной сигнализацией
70 | 70 | 4-847,05-06-4-1280 | Организация охранной зоны периметра площадки.. Монтаж труб пласмассовых для прокладки кабеля, м | 41 | 6.0741 | 0
ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения-1
Сооружение 21 - газобаллонная
71 | 71 | 6-01-0004С-В1, 6-01-0004С-В1-Д2, 6-01-0004С-В1-Д3, 6-01-0004С-В1-Д4 | Архитектурные решения. | 42.72 | 42.72 | 0
72 | 72 | 6-01-0004С-В1, 6-01-0004С-В1-Д2, 6-01-0004С-В1-Д3, 6-01-0004С-В1-Д4 | Архитектурные решения. | 0 | 53.29 | 0
Сооружение 29 - сооружение учета теплоты
Полы, фундаменты под оборудование
73 | 73 | 1-973 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Устройство полов, м2 | 6.16 | 6.16 | 0
Внутренная отделка (потолок, стены), противопожарные мероприятия
74 | 74 | 1-973 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Внутренняя отделка стен, м2 | 2.08 | 2.08 | 0
75 | 75 | 1-973 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Внутренняя отделка потолков, м2 | 2.67 | 2.67 | 0
Огнезащита
76 | 76 | 1-909 | Огнезащита. Сооружение учета теплоты. Сооружение 29. Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | 5.73 | 5.73 | 0
Отопление и вентиляция
77 | 77 | 2-842 | Устройство систем отопления и вентиляции. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Установка и монтаж отопительных установок, радиаторов, шт | 5.29 | 5.29 | 0
Здание 15А - объединенная насосная станция хозпитьевого, производственного и противопож.водоснабжен.
Ворота, двери защитно-герметические с комплектом автоматики
78 | 78 | 3-212 | Ворота с калиткой, электроприводом и комплектом автоматики ВМР-30-25. Приобретение и монтаж. Здание 15А- объединенная насосная станция хозпитьевого, производственного противопожарного водоснабжения. Монтаж дверей, ворот, шт | 14.78 | 14.78 | 0
Сооружения 1-7 канализац. насосные станции бытовых стоков, произв.-дождевых стоков, норм.-чист. вод,
Наружные сети водопровода и канализации
79 | 79 | 1-1083,6-17-0005С,6-17-0005С-В1,6-15-0001С,6-15-0001С-Д1,6-15-0001С-Д2 | Устройство котлована.КНС №6- канализационная насосная станция нормативно-чистых вод.. Обратная засыпка, м3 | 89.69 | 29.9984 | 0
Наружные сети
Наружные сети
80 | 80 | 6-17-2-1090 | Магистральное кольцо хозяйственно-питьевого водопровода вдоль проездов №5,4,17,12,13,8,11 | 1350.553 | 627.8157 | 0
81 | 81 | 2-906, 6-17-2-1087, 6-17-2-1089 | Магистральное кольцо производственно-противопожарного водопровода вдоль проездов №5,4,17,12,13,8,11 | 2729.283 | 165.2206 | 0
82 | 82 | 2-907,2-995,2-1003,6-17-2-1031,6-17-2-1064,6-17-2-1065 | Наружные сети бытовой канализации зоны контролируемого доступа от здания 22 до колодца №2 | 754.28 | 798.6159 | 0
83 | 83 | 1-871, 02-01-1-1350, 02-01-1-1352, 02-01-1-1354 | Гидротехнические решения. Система дренажа 4, 4А. | 170.369 | 87.2458 | 0
84 | 84 | 2-898 | Наружные сети спецканализации от сооружения 4Б до здания 4. | 42.41 | 42.41 | 0
ИТОГО по ТП (октябрь-ноябрь 2020)
Главный инженер УКС ОДЭК
84702.3689