## Reports
Отчет по состоянию на разделение текста
№ п.п. | №№ | № сметы | наименование работы | остаток на начало периода | план на период | факт за период | примечание
ГЛАВА 2. Основные объекты строительства
Здание 4 - здание МФР
Архитектура
Полы.
2 | 2 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д5,2-01-0029С-Д6,2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Устройство черновых полов, м2 | 895.7 | 19.7257 | 0
3 | 3 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д5,2-01-0029С-Д6,2-01-0029С-Д7,2-01-0029С-Д9,2-01-0029С-Д10,2-01-0029С-Д12 | Архитектурно - строительные работы. Устройство полов, м2 | 8785.56 | 28.1583 | 0
Внутренная отделка (потолок, стены).
4 | 4 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д8,2-01-0029С-Д4,2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка потолков, м2 | 1091.39 | 14.7805 | 0
5 | 5 | 02-01-0029C,2-01-0029С-Д8,2-01-0029С-Д4,2-01-0029С-Д7 | Архитектурно - строительные работы. Внутренняя отделка стен, м2 | 2518.57 | 76.7615 | 0
Заполнение монтажных проемов
6 | 6 | 2-01-0151С,2-01-0151С-Д1 | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей на отм.+5,150. Конструкции железобетонные. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 89.09 | 26.6029 | 0
7 | 7 | 2-01-0143С, 2-01-0143С-Д2, 2-01-0143С-Д3, 2-01-0143С-Д4 | Заполнение монтажных проемов локализирующих помещений в местах установки гермодверей на отм. -0,300. Конструкции железобетонные. Устройство монолитного железобетона, т | 332.38 | 246.0881 | 0
Вентиляция
9 | 9 | 2-01-0102 | Устройство дополнительных проемов для систем вентиляции на отм. -5.900 в осях 28-32. Конструкции железобетонные. Установка закладных деталей, т | 13.74 | 13.74 | 0
10 | 10 | 2-01-0122С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в стенах на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 24.255 | 9.6963 | 0
11 | 11 | 2-01-0117С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в стенах на отм -0.300 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 36.085 | 42.9859 | 0
0 | 0 | 2-01-0116С,2-01-0116С-В1,2-01-0116С-В1-Д1,2-01-0116С-В1-Д2 | Зд 4. Устройство доп проемов для систем вент в стенах на отм - 0.300 в.о 21 - 28.. Установка закладных деталей, т | 44.77 | 44.0361 | 0
0 | 0 | 2-01-0112С | Зд 4 Устройство дополнительных проемов для систем вент в перекрытиях на отм + 10.850 в.о 28 - 32. Установка закладных деталей, т | 38.77 | 30.3039 | 0
0 | 0 | 2-980,2-980 изм.3,02-01-2-1133,02-01-2-1150,02-01-2-1153 | Здание 4 (20UFB). Здание МФР. Вентиляция. Монтаж вентиляции, м2 | 30039.89 | 1984.1309 | 0
Газовоздухоснабжение
0 | 0 | 3-293,02-01-3-459ТМ | Трассировка трубопроводов на отметке +5,250. Установка и монтаж запорно-регулирующей арматуры, шт | 365.0957 | 30.4246 | 0
0 | 0 | 3-293,02-01-3-459ТМ | Трассировка трубопроводов на отметке +5,250. Монтаж внутренних трубопроводов низкого давления технологических, м | 769.2269 | 153.2436 | 0
Локализующее укрытие (облицовка)
0 | 0 | 2-01-0043С-В6, 2-01-0043С-В6-Д1 | Облицовка на отм. 0.000 в осях 15-26, рядах Г-Д; и в осях 9-12, 20-25, рядах Б-В. | 425.3492 | 65.4383 | 0
0 | 0 | 2-01-0167С,2-01-0167С-Д1,2-01-0167С-Д2 | Установка монтажных деталей для крепления облицовки на отм. -0,300. Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 863.84 | 149.3296 | 0
Линия карботермического синтеза
0 | 0 | 02-01-3-370 ТМ,02-01-3-440ТМ | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж дверей, ворот, тн | 91.94 | 23.8568 | 0
0 | 0 | 2-01-0199С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 251.91 | 139.7947 | 0
0 | 0 | 2-01-0187С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 281.25 | 281.25 | 0
0 | 0 | 2-01-0186С | Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т ( закладные/накладные) | 286.59 | 23.1869 | 0
0 | 0 | 02-01-3-370 ТМ,02-01-3-440ТМ | Линия карботермического синтеза. Обеспечение технологическими средами. Монтаж технологического оборудования, т | 2231.48 | 207.3223 | 0
Автоматизированные склады исходных ЯМ №1и2
0 | 0 | 02-01-3-397ТМ | Автоматизированные склады исходных ЯМ №1и2 | 408.19 | 55.6572 | 0
Линия изготовления таблеток СНУП-топлива
0 | 0 | 02-01-3-363 ТМ,02-01-3-457ТМ | Линия изготовления таблеток СНУП-топлива. Монтаж технологического оборудования, т | 4646.82 | 40.3709 | 0
Линия сборки твэлов
0 | 0 | 3-305,02-01-3-364 ТМ,02-01-3-393 ТМ | Линия сборки твэлов. Монтаж технологического оборудования, т | 724.8 | 20.2085 | 0
Трубный лоток
0 | 0 | 3-298,02-01-3-436ТМ | Трубный лоток. Монтаж внутренних из нежавеющей стали трубопроводов низкого давления (технологических), т | 1251.44 | 525.5207 | 0
Конструкции металлические
0 | 0 | 2-01-0005С | Пристройка между осями 1-4, 4-11, 18-23. Конструкции металлические. | 857.6628 | 659.7406 | 0
ГЛАВА 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Здания 4А-здание переработки САО и НАО
Несущие и ограждающие конструкции здания/сооружения
0 | 0 | 3-01-0002С, 3-01-0002С-Д1 | Каркас между осями 1'-9, Н-П, балки подвесных путей между осями 1-9, Н-П, ремонтная и переходная площадка между осями 8-9, Н-П. | 757.37 | 583.1413 | 0
0 | 0 | 3-01-0025С | Металлоконструкции наружних и внутренних лестниц, крышек люков, площадок, ограждения | 295.6214 | 29.5621 | 0
0 | 0 | 03-01-4-1476 | Комплекс инженерных средств физической защиты (КИСФЗ) | 17.9717 | 6.7394 | 0
Внутренная отделка (потолок, стены).
0 | 0 | 1-1145,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка потолков, м2 | 514.3808 | 144.4231 | 0
0 | 0 | 1-1145,3-01-0033С-Д3,3-01-0033С-Д4 | Архитектурные решения. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Внутренняя отделка стен, м2 | 1502.7133 | 214.0312 | 0
Теплоснабжение и отопление
0 | 0 | 03-01-2-1172 | Отопление и теплоснабжение. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. | 146.1028 | 87.6617 | 0
Локализующее укрытие (облицовка)
0 | 0 | 03-01-0014C,03-01-0014С-В1,03-01-0014C-B5,3-01-0014С-В6 | Облицовка на отм.-2,600. Конструкции металлические. Здание 4А- здания переработки САО и НАО. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 437.3343 | 126.6718 | 0
0 | 0 | 3-01-0037С,3-01-0037С-В1,3-01-0037С-В1-Д2,3-01-0037С-В2,3-01-0037С-В2-Д1,3-01-0037С-В1-Д1 | Зд 4 А Установка монтажных деталей для крепления облицовки стен Констр жб... Монтаж металлоконструкций из нержавеющей стали, т | 2901.4386 | 923.185 | 0
0 | 0 | 03-01-0019С-В3,3-01-0019С-В4,3-01-0019С-В5,3-01-0019С-B8,3-01-0019С-В9,3-01-0019С-В9-Д1 | Облицовки с 0,000 до отм. +9,600. Конструкции металлические. Монтаж металлоконструкции облицовок из нержавеющей стали, т | 4392.7158 | 961.207 | 0
Выпарная установка
0 | 0 | 3-166,3-314,03-01-3-339ТМ,03-01-3-443ТМ,03-01-3-450ТМ | Приобретение технологического оборудования. Технология обращения с РАО. Выпарная установка между осями 1 - 9 и А - Г.. Монтаж технологического оборудования, шт | 320.43 | 71.2067 | 0
Сооружения 5/4А, 64/22, 22/4 - пешеходно-технологические галереи
Конструкции здания/сооружения
Несущие и ограждающие конструкции здания/сооружения
0 | 0 | 1-1058,3-05-0009С | Конструкции железобетонные. Строительные конструкции галерей 64/22 и 22/4. Пешеходно-технологические галереи 5/4А, 64/22, 22/4, 16/22. Устройство монолитного железобетона, м3 | 297.3271 | 182.32 | 0
Здания 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов
Подготовка под полы, цоколь
Стены, перегородки
0 | 0 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1, 3-07-0005С-Д2 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | 113.9117 | 78.1555 | 0
0 | 0 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1, 3-07-0005С-Д2 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Облицовка поверхности, м2 | 438.7691 | 301.0423 | 0
0 | 0 | 3-07-0005С,3-07-0005С-Д1, 3-07-0005С-Д2 | Центральный материальный склад и склад химреагентов. Перегородки на отм. +1,200, +1,500, +1,700.. Монтаж строительных металлоконструкций, т | 249.5143 | 249.5143 | 0
Крыльца
Устройство/ Заполнение проемов (Окна, Двери, Ворота)
0 | 0 | 1-1086,03-07-1-1336,3-07-0002С-Д6,3-07-0002С-Д8,3-07-0002С-Д11,3-07-0002С-Д10 | Архитектурные решения. Здание 33 - центральный материальный склад и склад химреагентов. Устройство проемов( двери + окна), м2 | 323.41 | 86.5253 | 0
ГЛАВА 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Охранная зона периметра площадки
Фундамент под оборудование СФ3, опоры, ограждающие конструкции
0 | 0 | 5-06-0001С,5-06-0001С-В1 | Фундаменты под опоры кабельпровода вдоль периметра охранной зоны ОДЭК. Конструкции металлические .. Устройство монолитного железобетона, м3 | 434.18 | 64.2141 | 0
Ограждающие конструкции
0 | 0 | 1-882,1-1298,1-1282,5-06-0003С-В1,5-06-0003С-В1-Д1,5-06-0003С-В1-Д2,5-06-0003С-В1-Д3,5-06-0003С-В1-Д4 | Строительные конструкции ограждения запретной зоны по периметру площадки ОДЭК. Установка заборных секций из сетки, шт | 2682.07 | 1218.473 | 0
СУДОС Система управления доступом и охранной сигнализацией
0 | 0 | 4-675,05-06-4-1333,05-06-4-1503 | Система физической защиты. СУДОС, СОЭН. Охранная зона периметра площадки.. Монтаж кабельных конструкций и прокладка кабеля, м | 417.37 | 119.9339 | 0
ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения-1
Сооружение 21 - газобаллонная
1 | 1 | 6-01-0004С-В1, 6-01-0004С-В1-Д2, 6-01-0004С-В1-Д3, 6-01-0004С-В1-Д4 | Архитектурные решения. | 42.72 | 42.72 | 0
Сооружение 29 - сооружение учета теплоты
Полы, фундаменты под оборудование
3 | 3 | 1-973 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Устройство полов, м2 | 6.16 | 6.16 | 0
Внутренная отделка (потолок, стены), противопожарные мероприятия
5 | 5 | 1-973 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Внутренняя отделка потолков, м2 | 2.67 | 2.67 | 0
Огнезащита
6 | 6 | 1-909 | Огнезащита. Сооружение учета теплоты. Сооружение 29. Огнезащитное покрытие строительных конструкций, м2 | 5.73 | 5.73 | 0
Кровля
0 | 0 | 1-973 | Архитектурные решения. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Устройство крови, м2 | 29.359 | 29.359 | 0
Отопление и вентиляция
7 | 7 | 2-842 | Устройство систем отопления и вентиляции. Сооружение 29 - сооружение учета теплоты. Установка и монтаж отопительных установок, радиаторов, шт | 5.29 | 5.29 | 0
Здание 15А - объединенная насосная станция хозпитьевого, производственного и противопож.водоснабжен.
Ворота, двери защитно-герметические с комплектом автоматики
8 | 8 | 3-212 | Ворота с калиткой, электроприводом и комплектом автоматики ВМР-30-25. Приобретение и монтаж. Здание 15А- объединенная насосная станция хозпитьевого, производственного противопожарного водоснабжения. Монтаж дверей, ворот, шт | 14.78 | 14.78 | 0
Сооружения 1-7 канализац. насосные станции бытовых стоков, произв.-дождевых стоков, норм.-чист. вод,
Наружные сети водопровода и канализации
9 | 9 | 1-1083,6-17-0005С,6-17-0005С-В1,6-15-0001С,6-15-0001С-Д1,6-15-0001С-Д2 | Устройство котлована.КНС №6- канализационная насосная станция нормативно-чистых вод.. Обратная засыпка, м3 | 542.274 | 242.0866 | 0
Наружные сети
Наружные сети
10 | 10 | 6-17-2-1090 | Магистральное кольцо хозяйственно-питьевого водопровода вдоль проездов №5,4,17,12,13,8,11 | 1350.553 | 462.6208 | 0
11 | 11 | 2-906, 6-17-2-1087, 6-17-2-1089 | Магистральное кольцо производственно-противопожарного водопровода вдоль проездов №5,4,17,12,13,8,11 | 2729.283 | 165.2206 | 0
78337.2444